Приложение	 к распоряжению

администрации Погарского района

от 09.04.2018 г. № 189-р

План мероприятий «дорожная карта»

по реализации приоритетного проекта

«Формирование современной городской среды»

на территории муниципального образования

«Погарское городское поселение» на 2018 год

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить разработку муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Погарское городское поселение» на 2018-2022 г.», включающий перечень всех нуждающихся дворовых и общественных территорий. | До 20.12.2017 г. | Отдел архитектуры, ЖКХ, градостроительства и инфраструктуры |
| 2 | Организация приема предложений администрацией Погарского района в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих в рамках муниципальной программы на 2018-2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году. | С 15.01.2018 г. по 16.02.2018 г. | Отдел архитектуры, ЖКХ, градостроительства и инфраструктуры |
| 3 | Организация приема предложений администрацией Погарского района в целях определения перечня дворовых территорий, подлежащих в рамках муниципальной программы на 2018-2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году. | С 15.01.2018 г. по 16.02.2018 г. | Отдел архитектуры, ЖКХ, градостроительства и инфраструктуры |
| 4 | Подготовка и утверждение дизайн-проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Погарское городское поселение» | до 01.03.2018 | Отдел архитектуры, ЖКХ, градостроительства и инфраструктуры |
| 5 | Создание на официальном сайте администрации района раздела «Формирование современной городской среды» и аналогичные темы в проекте «Вопрос-ответ». | до 20.03.2018 | Охота О.В. Азаренко А.П. |
| 6 | Размещение на сайте информации, касающейся реализации проекта (нормативные акты, фотографии, видео, протоколов общественной комиссии) и на официальном сайте администрации района в социальных сетях. | постоянно | Охота О.В. Азаренко А.П. |
| 7 | Внесение изменений в постановления администрации района «Об общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Погарского муниципального района» | до 15.03.2018 | Отдел архитектуры, ЖКХ, градостроительства и инфраструктуры |
| 8 | Разработка и утверждение Порядков: - порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий; - порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и юридических лиц о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»; - порядок рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды». | до 15.03.2018 | Отдел архитектуры, ЖКХ, градостроительства и инфраструктуры |
| 9 | Внесение изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Погарское городское поселение», с утверждением перечня дворовых и общественных территорий в рамках муниципальной программы | до 25.03.2018 | Отдел архитектуры, ЖКХ, градостроительства и инфраструктуры |
| 10 | Подготовка и утверждение сметной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Погарское городское поселение» | до 23.04.2018 | Отдел архитектуры, ЖКХ, градостроительства и инфраструктуры |
| 11 | Проведение торгов и заключение муниципальных контрактов по объектам благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Погарское городское поселение» | до 20.06.2018 | Печенко Р.Н. |
| 12 | Начало работ на объектах благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Погарское городское поселение» | до 01.07.2018 | Отдел архитектуры, ЖКХ, градостроительства и инфраструктуры |
| 13 | Окончание работ на объектах благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Погарское городское поселение» | до 01.09.2018 | Отдел архитектуры, ЖКХ, градостроительства и инфраструктуры |
| 14 | Приемка объектов благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Погарское городское поселение» | до 15.09.2018 | Общественная комиссия |
| 15 | Проведение праздничных мероприятий по открытию объектов благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Погарское городское поселение» | до 15.10.2018 | Астащенко Н.И. Путренкова Н.И. |
| 16 | Завершение реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «Погарское городское поселение» | до 31.12.2018 | Отдел архитектуры, ЖКХ, градостроительства и инфраструктуры |