ОТЧЕТ

о расходах           Погарского района       , в целях софинасирования

(бюджет муниципального образования)

которых предоставляется субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды

по состоянию на 01 июля 2017 года

Периодичность: ___________________

Единица измерения: руб.

| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств на реализацию мероприятия | Фактически поступило в бюджет муниципального образования из областного бюджета по состоянию на отчетную дату | Фактически использовано средств на отчетную дату (кассовое исполнение) | Остаток средств по состоянию на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
|  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Формирование современной город среды Погарского муниципального района на 2017 год | 11364888,43 | 11364888,43 | 10796644,01 | 568244,42 | 0 | 0 | 0 | 11364888,43 | 10796644,01 | 568244,42 |

Глава администрации                                ________________                                         С.И. Цыганок

(подпись)                                   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                     _______________                                            С.С. Беликова

(подпись)                                    (расшифровка подписи)

«03» июля  2017 г.

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей результативности по состоянию на 01 июля  2017 года

Периодичность: ______________________

| N п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Дата, на которую запланировано достижение показателя | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя по состоянию на отчетную дату | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Формирование современной город среды Погарского муниципального района на 2017 год | Разработка и опубликование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2017 год (проекта изменений в действующую муниципальную программу на 2017 год) | Не позднее 01.04.2017 г. | 1 | 1 |  |
| 2 |  | Разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год | Не позднее 01.04.2017 г. | 1 | 1 |  |
| 3 |  | Разработка, утверждение и опубликование порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2017 год (проекта изменений в действующую муниципальную программу на 2017 год), предусматривающий в том числе формирование общественной комиссии | Не позднее 01.04.2017 г. | 1 | 1 |  |
| 4 |  | Разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную программу на 2017 год | Не позднее 01.04.2017 г. | 1 | 1 |  |
| 5 |  | Утверждение муниципальной программы на 2017 год (корректировки действующей муниципальной программы на 2017 год) с учетом результатов общественного обсуждения | Не позднее 25.05.2017 г. | 1 | 1 |  |
| 6 |  | Подготовка и утверждение дизайн - проекта благоустройства каждой дворовой территории с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц и дизайн – проекта благоустройства общественной территории | Не позднее 01.07.2017 г. | 1 | 1 |  |
| 7 |  | Завершение реализации муниципальной программы, предоставление отчетов о ее завершении, достижение целевых показателей | Не позднее 31.12.2017 г. | 1 | 0 |  |

Глава администрации                                ________________                                            _С.И. Цыганок

(подпись)                                   (расшифровка подписи)

Исполнитель Ф.И.О., телефон

Степченко А.В., 2-15-85