**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ПОГАРСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25 июня 2021г. |  | № 10 |
| *(дата)* | пгт. Погар |  |  |  |
|  | *(место составления)* |  |

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов главы Гетуновского сельского поселения**

**Погарского района Брянской области**

На основании статьи 17 Закона Брянской области от 21 декабря 2007 года №174-З «О выборах глав муниципальных образований в Брянской области», решения Гетуновского сельского Совета народных депутатов от 22 июня 2021 года №65 «О назначении выборов главы Гетуновского сельского поселения Погарского района Брянской области», в соответствии с постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18 июня 2021 года №11/87-8 «О проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней», от 18 июня 2021 года №11/88-8 «О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва», территориальная избирательная комиссия Погарского района Брянской области с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования, возложенными постановлением Избирательной комиссии Брянской области от 17 апреля 2009 года № 687/82 решила:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов главы Гетуновского сельского поселения Погарского района Брянской области (далее – Календарный план) (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вперед».

3. Разместить настоящее решение на информационном стенде территориальной избирательной комиссии Погарского района.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председательтерриториальной избирательной комиссии Погарского района | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Т.А. Поплевко |
|  |  |  |
| Секретарьтерриториальной избирательнойкомиссии Погарского района | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Т.В. Горюн |

УТВЕРЖДЕН

Решением избирательной комиссии Погарского района

от 25 июня 2021 года № 10\_\_

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов главы Гетуновского сельского поселения

Погарского района Брянской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата официального опубликования решения Гетуновского сельского Совета народных депутатов Погарского района Брянской области от 22 июня 2021 года № 65 | – | 25 июня 2021 года |
| День голосования | – | 19 сентября 2021 года |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Избирательные участки, участковые избирательные комиссии,** **резерв составов участковых комиссий** |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее 9 августа 2021 года | Глава администрации Гетуновского сельского поселения |
| 2. | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий  | С 30 июля 2021 года по 19 августа 2021 года  | Территориальная избирательная комиссии Погарского района (далее -Комиссия) |
| **2. Составление списков избирателей** |
| 3. | Направление сведений об избирателях в Комиссию | Сразу после 25 июня 2021 года | Глава администрации Гетуновского сельского поселения, иные уполномоченные лица |
| 4. | Составление списков избирателей  | Не позднее 7 сентября 2021 года | Комиссия |
| 5. | Передача первых экземпляров списков избирателей по актам участковым избирательным комиссиям | Не позднее 8 сентября 2021 года | Комиссия |
| 6. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения   | С 8 сентября 2021  года | Участковые избирательные комиссии |
| 7. | Уточнение списков избирателей  | С 8 сентября до 18.00 часов 16  сентября 2021 года | Участковые избирательные комиссии  |
| 8. | Подписание и заверение печатью участковой избирательной комиссии выверенного и уточненного списка избирателей   | Не позднее 16 сентября 2021 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 9. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)  | Не позднее 16 сентября 2021 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
| **3. Политические партии, региональные отделения политических партий** |
| 10. | Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, региональных отделений политических партий и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений и их структурных подразделений имеющий право принимать участие выборах главы Гетуновского сельского поселения Погарского района Брянской области в качестве избирательных объединений  | Не позднее 27июня 2021 года | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий  |
| 11. | Направление в Комиссию списка списка политических партий, региональных отделений политических партий и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений и их структурных подразделений имеющий право принимать участие выборах главы Гетуновского сельского поселения Погарского района Брянской области в качестве избирательных объединений  | Не позднее 27 июня 2021 года | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий  |
| **4. Выдвижение и регистрация кандидатов** |
| 12. | Самовыдвижение кандидатов  | В течении 20 дней со дня публикации решения о назначении выборов (до 18 часов по местному времени), т.е. не позднее 14 июля 2021 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 13. | Выдвижение избирательным объединением кандидатов  | В течении 20 дней со дня публикации решения о назначении выборов (до 18 часов по местному времени), т.е. не позднее 14 июля 2021 года | Избирательные объединения  |
| 14. | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | В трехдневный срок со дня представления документов | Комиссия  |
| 15. | Направление в соответствующие органы и организации представлений, обращений, запросов о проверке достоверности сведений о кандидатах  | После представления соответствующих сведений | Комиссия |
| 16. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата  | Со дня следующего за днем получения Комиссией уведомления о выдвижения кандидата  | Граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей 18 лет  |
| 17. | Представление в Комиссию документов для регистрации кандидата  | Не позднее чем через 30 дней со дня публикации решения о назначении выборов, т.е. 25 июля 2021 года (до 18.00 часов по местному времени) | Кандидат |
| 18. | Извещение кандидата о выявленной неполноте сведений о кандидате, отсутствии документов или несоблюдении требований закона к их оформлению   | Не позднее чем за три дня до дня заседания Комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Комиссия |
| 19. | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в Комиссии для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата | Не позднее чем за один день до дня заседания Комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  | Кандидат |
| 20. | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата  | Не позднее чем за двое суток до заседания Комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  | Комиссия |
| 21. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации  | В течение 10 дней со дня приема документовдля регистрации кандидата | Комиссия |
| 22. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия решения | Комиссия |
| 23. | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации кандидата  | Комиссия |
| 24. | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, информации о недостоверных сведениях, представленных кандидатами | Не позднее 8 сентября 2021 года | Комиссия, участковые избирательные комиссии |
| **5. Статус кандидатов** |
| 25. | Представление в Комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных и служебных обязанностей на время участия в выборах  | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 26. | Назначение кандидатом доверенных лиц | После выдвижения кандидата | Кандидат |
| 27. | Регистрация доверенных лиц кандидата | В течение пяти дней со дня поступления документов | Комиссия |
| 28. | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Не позднее 11 сентября 2021 года | Избирательные объединения |
| 29. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры  | Не позднее 11 сентября 2021 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 14 сентября 2021 года | Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения |
| 30. | Представление в Комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии  | Не позднее 13 сентября 2021 года | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии, субъект общественного контроля |
| 31. | Представление направления в участковую избирательную комиссию, в которую был назначен наблюдатель  | С 16 по 19 сентября 2021 года | Наблюдатель, назначенный зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, субъектом общественного контроля |
| 32. | Назначение члена Комиссии  | Со дня представления документов для регистрации кандидата | Кандидат |
| 33. | Назначение членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса   |  Со дня регистрации кандидата | Зарегистрированный кандидат |
| **6. Информирование избирателей и предвыборная агитация** |
| 34. | Агитационный период:Для избирательного объединенияДля кандидатов  | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидатаСо дня представления кандидатом в Комиссию заявления о согласии баллотироваться | Кандидаты, избирательные объединения |
| Прекращение агитационного периода | В 00.00 часов 17 сентября 2021 года |  |
| 35. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях  | С 21 августа 2021 года до 00.00 часов 17 сентября 2021 года | Зарегистрированные кандидаты |
| 36. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, и представление указанных сведений в Комиссию вместе с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ, уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее 25 июля 2021 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 37. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов, и представление указанных сведений в Комиссию вместе со сведениями содержащими наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства)  | Не позднее 25 июля 2021 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 38. | Проведение жеребьевки в целях распределения эфирного времени, печатной площади для проведения предвыборной агитации в установленных законом случаях | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 19 августа 2021 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 39. | Представление в филиал ПАО Сбербанк платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади  | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
| 40. | Представление в Комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, а также представление электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде и иных документов  | До начала распространения агитационных материалов |  Кандидаты |
| 41. | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц  | В течение 3 дней со дня подачи заявки | Собственники (владельцы) помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 42. | Уведомление в письменной форме Комиссию, зарегистрировавшей кандидата, о факте предоставления помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники (владельцы) помещений,находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 43. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом содержащейся в уведомлении, указанном в пункте 42, информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату до сведения других зарегистрированных кандидатов | В течение двух суток с момента получения уведомления  | Комиссия |
| 44. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка  | Не позднее 19 августа 2021 года | Органы местного самоуправления по предложению  |
| 45. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | С 00:00 часов 14 сентября 2021 года до 20:00 часов 19 сентября 2021 года  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты |
|  Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, результатов выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | С 17 сентября до 20:00 19 сентября 2021 года |
| 46. | Публикация предвыборной программы политической партии в периодическом печатном издании, размещение в сети «Интернет» и представление копии указанной публикации, сообщение адреса сайта в сети «Интернет», на котором размещена предвыборная программа данного избирательного объединения, в Комиссию | Не позднее 8 сентября 2021 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидата  |
| 47. | Предоставление в Комиссию данных учета объема и стоимости предоставленных зарегистрированным кандидатам эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее 29 сентября 2021 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| 48. | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию  | Не менее 12 месяцев со дня выхода в эфир теле- и радиопрограмм | Соответствующие организации телерадиовещания |
| **7. Финансирование выборов** |
| 49. | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета  | В течение 3 дней после уведомления о выдвижении кандидата | Комиссия |
| 50. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда  | Не позднее дня представления в Комиссию документов для регистрации кандидата | Кандидат |
| 51. | Открытие специального избирательного счета | Незамедлительно по предъявлении установленных документов | Филиал Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (ВСП) |
| 52. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов по представлению Комиссии, требованию кандидата | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | Филиал Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (ВСП) |
| 53. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Периодически, но не реже одного раза в две недели  | Окружная избирательная комиссия |
| 54. | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение 3 дней со дня получения | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
| 55. | Представление кандидатами в Комиссию: - документов первого финансового отчета - итогового финансового отчета  | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрацииНе позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
| 56. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования  | Не позднее чем через пять дней со дня их поступления | Комиссия |
| 57. | Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением закона  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет  | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам  |
| 58. | Перечисление пожертвований, внесенных в избирательный фонд кандидата анонимным жертвователем, в доход местного бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет  | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам  |
| 59. | Представление в Комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов  | Не позднее 29 сентября 2021 года | Участковые избирательные комиссии |
| 60. | Представление отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов  | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Комиссия |
| **8. Голосование и определение результатов выборов** |
| 61. | Оборудование информационного стенда в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением   | Со дня начала работы участковой избирательной комиссии | Участковая избирательная комиссия |
| 62. | Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» | Не позднее 8 сентября 2021 года | Комиссия |
| 63. | Утверждение формы и текста бюллетеня, число бюллетеней, а также порядок осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее 29 августа 2021 года | Комиссия |
| 64. | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования    | Не позднее 8 сентября 2021 года | Полиграфическая организация |
| 65. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации  | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Комиссия  |
| 66. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям на основании решения о распределении бюллетеней | Не позднее 17 сентября 2021 года | Комиссия |
| 67. | Назначение не менее 2 операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее 29 августа 2021 года | Участковые избирательные комиссии |
| 68. | Обучение операторов специального программного обеспечения участковой избирательной комиссии и передача по акту в участковые избирательные комиссии файлов, содержащих шаблоны протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее 15 сентября 2021 года | Комиссия,участковые избирательные комиссии |
| 69. | Проведение в участковых избирательных комиссиях тренировки по работе со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, направление в Комиссию сообщения о готовности применения данной технологии | 18 сентября 2021 года | Комиссия |
| 70. | Проведение голосования  | 17-19 сентября 2021 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени  | Участковые избирательные комиссии  |
| 71. | Подача в участковые избирательные комиссии заявлений избирателей о голосовании вне помещения для голосования  | С 9 сентября и до 14.00 часов19 сентября 2021 года | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем избирательном участке и не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) |
| 72. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке   | Сразу после окончания времени голосования без перерыва и до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
| 73. | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии   | После проведения всех необходимых действий и подсчетов и перед подписанием протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 74. | Выдача копии протокола (протоколов) об итогах голосования   | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования по требованию лиц, имеющих право на их получение | Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой избирательной комиссии |
| 75. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в Комиссию   | Незамедлительно после подписания протокола его всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | Участковые избирательные комиссии |
| 76. | Определение результатов выборов  | Не позднее 25 сентября 2021 года | Комиссия |
| 77. | Извещение зарегистрированного кандидата избранного главой муниципального образования  | Незамедлительно после определения результатов выборов | Комиссия |
| 78. | Представление в Комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок со дня извещения об избрании  | Зарегистрированный кандидат, избранный главой муниципального образования |
| 79. | Регистрация избранного главы муниципального образования и выдача ему удостоверений об избрании  | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требований пункта 78 Календарного плана  | Комиссия |
|  **9. ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (МАТЕРИАЛОВ)** |
| 80. | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в архив, уничтожение  | В порядке, установленном законом  | Комиссия |
| 81. |  Хранение документов о предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлению услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях  | Не менее трех лет после дня голосования | Комиссия |