**БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ПОГАРСКОГО РАЙОНА**

|  |  |
| --- | --- |
| **РЕШЕНИЕ** | |
| 31 марта 2023 года | № 4 |

пгт Погар

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению**

**дополнительных выборов депутата Погарского районного Совета народных депутатов шестого созыва по Гетуновскому одномандатному избирательному округу №4**

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12.1 Закона Брянской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Брянской области», территориальная избирательная комиссия Погарского района

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Погарского районного Совета народных депутатов шестого созыва по Гетуновскому одномандатному избирательному округу №4.(приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Погарского района Поплевко Татьяну Александровну.

3. Разместить настоящее решение на информационном стенде и информационной странице территориальной избирательной комиссии Погарского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель  территориальной избирательной комиссии Погарского района | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Т.А. Поплевко |
|  |  |  |
| Секретарь  территориальной избирательной  комиссии Погарского района | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Т.В. Прусова |

Утвержден

решением территориальной избирательной комиссии

Погарского района

от 31.03.2023 г. №4

**Календарный план**

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Погарского районного Совета народных депутатов шестого созыва по Гетуновскому одномандатному избирательному округу №4**

Дата официального опубликования

решения о назначении выборов **31 марта 2023 года**

Дата голосования **25 июня 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание мероприятия** | | **Срок исполнения** | | | **Исполнитель** |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | | | | |
| 1. | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | | Не позднее 15 мая 2023 года | | | Глава местной администрации муниципального района  *или* поселения (далее – глава местной администрации) |
| 2. | Предоставление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию | | Сразу после 31 марта 2023 года | | | Глава местной администрации |
| 3. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | | Не позднее 13 июня 2023 года | | | Территориальная избирательная комиссия |
| 4. | Передача первого экземпляра списка избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | | Не позднее 14 июня 2023 года | | | Территориальная избирательная комиссия |
| 5. | Включение избирателя, который в день голосования будет находиться в больнице или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в список избирателей по месту временного пребывания | | Не позднее 21 июня 2023 года | | | Участковые избирательные комиссии |
| 6. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей | | С 14 июня 2023 года | | | Участковые избирательные комиссии |
| 7. | Уточнение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений | | C 14 июня до 18.00 часов 24 июня 2023 года | | | Участковые избирательные комиссии |
| 8. | Подписание уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой комиссии | | Не позднее 18:00 24 июня 2023 года | | | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 9. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | | Не позднее 24 июня 2023 года | | | Председатели участковых избирательных комиссий |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | | | | | |
| 10. | Опубликование в периодических печатных изданиях, размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и направление в территориальную избирательную комиссию списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений и их структурных подразделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и  Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах депутатов представительных органов муниципальных образований | | Не позднее 03 апреля 2023 года | | | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
| 11. | Выдвижение списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | | Со дня, следующего за днем публикации решения о назначении выборов | | | Избирательные объединения |
| 12. | Представление избирательным объединением списка кандидатов выдвинутых по одномандатным избирательным округам, и иных избирательных документов в территориальную избирательную комиссию | | Не позднее 18:00 20 апреля 2023 года | | | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 13. | Самовыдвижение кандидатов по одномандатному избирательному округу, представление кандидатом, выдвинутым в составе списка кандидатов по одномандатным избирательным округам установленных законом документов в окружную избирательную комиссию | | Не позднее 18:00 20 апреля 2023 года | | | Граждане РФ,  обладающие пассивным избирательным правом |
| 14. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения, кандидату письменного подтверждения о получении документов для уведомления о выдвижении | | Незамедлительно после представления и приема документов | | | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| 15. | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями; заверение списков кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, либо принятие мотивированного решения об отказе в заверении | | В течение трех дней со дня приема документов | | | Территориальная избирательная комиссия |
| 16. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении (отказе в заверении) списка кандидатов, выдвинутого по одномандатным избирательным округам | | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | | | Территориальная избирательная комиссия |
| 17. | Направление в соответствующие органы и организации представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах | | После представления соответствующих сведений | | | Окружная избирательная комиссия |
| 18. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | | Со дня, следующего за днем уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | | | Кандидат, граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет |
| 19. | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | | Не позднее 18:00 часов 30 апреля 2023 года | | | Кандидат |
| 20. | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении документов для регистрации | | Незамедлительно после представления и приема документов | | | Окружная избирательная комиссия |
| 21. | Извещение кандидата о неполноте сведений о кандидате, отсутствии документов или несоблюдении требований закона к их оформлению | | Не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата | | | Окружная избирательная комиссия |
| 22. | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата | | Не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата | | | Кандидат |
| 23. | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а в случаях предусмотренных законом, – также копий иных документов | | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | | | Окружная избирательная комиссия |
| 24. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | | В течение 10 дней со дня приема документов,  необходимых для  регистрации | | | Окружная избирательная комиссия |
| 25. | В случае отказа в регистрации кандидата, выдача кандидату копии соответствующего решения с изложением оснований отказа | | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | | | Окружная избирательная комиссия |
| 26. | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | | В течение 48 часов после регистрации кандидата | | | Окружная избирательная комиссия |
| 27. | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | | Не позднее 14 июня 2023 года | | | Окружная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 28. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | | Не позднее 19 июня 2023 года | | | Избирательные объединения |
| 29. | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | | Не позднее 19 июня 2023 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 23 июня 2023 года | | | Кандидат |
| 30. | Назначение уполномоченных представителей избирательного объединения | | При принятии избирательным объединением решения о выдвижении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | | | Избирательное объединение |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** | | | | | | |
| 31. | Представление в окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей | | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | | | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 32. | Назначение доверенных лиц | | После выдвижения кандидата | | | Кандидаты |
| 33. | Регистрация доверенных лиц кандидатов | | В течение 5 дней со дня представления установленных законов документов | | | Окружная избирательная комиссия |
| 34. | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в избирательные комиссии | | Не позднее 21 июня 2023 года | | | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля, назначившие наблюдателей в избирательные комиссии |
| 35. | Представление направления в избирательную комиссию, в которую был назначен наблюдатель | | 24 или 25 июня 2023 года | | | Наблюдатель |
| 36. | Назначение уполномоченного представителя по финансовым вопросам | | После представления в окружную избирательную комиссию документов для уведомления о выдвижения | | | Кандидат~~,~~ |
| 37. | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | | В трехдневный срок со дня поступления установленных законом документов | | | Окружная избирательная комиссия |
| **ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | | | |
| 38. | Для избирательного объединения  Для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения  Для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу избирательным объединением  Прекращение агитационного периода | | Со дня принятия им решения о выдвижении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам    Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться  Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию документов, указанных в законе  В 00:00 часов 24 июня 2023 года | | Кандидаты, избирательные объединения | |
| 39. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | | С 27 мая 2023 года до 00:00 часов 24 июня 2023 года | | Зарегистрированные кандидаты | |
| 40. | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области, установленного законом списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | | Не позднее 05 апреля 2023 года | | Орган местного самоуправления | |
| 41. | Представление в территориальную  избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | | Не позднее 10 апреля 2023 года | | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области | |
| 42. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | | Не позднее 15 апреля 2023 года | | Территориальная избирательная комиссия | |
| 43. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, услуг по размещению агитационных материалов и представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию вместе с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ, уведомлением о готовности предоставить эфирное время для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | | Не позднее 30 апреля 2023 года | | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | |
| 44. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | | Не позднее 30 апреля 2023 года | | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | |
| 45. | Проведение жеребьевок в целях распределения эфирного времени, печатной площади | | Не позднее 25 мая 2023 года | | Организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания | |
| 46. | Представление в филиал ПАО Сбербанк платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала | | Зарегистрированные кандидаты | |
| 47. | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, а также представление электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде и иных документов кандидатами в окружную избирательную комиссию | | До начала распространения агитационных материалов | | Кандидат | |
| 48. | Представление в окружную избирательную комиссию копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях | | После направления (передачи) агитационного материала в организацию телерадиовещания, редакцию периодически печатного издания до начала распространения агитационного материалов | | Кандидат | |
| 49. | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц | | В течение 3-х дней со дня подачи заявки | | Собственники (владельцы) помещений | |
| 50. | Уведомление в письменной форме окружной избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата, о факте предоставления помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | | Собственники (владельцы) помещений | |
| 51. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов по соответствующему одномандатному избирательному округу  информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности | | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | | Окружная избирательная комиссия | |
| 52. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | | Не позднее 25 мая 2023 года | | Органы местного самоуправления по предложению окружной избирательной комиссии | |
| 53. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | | С 20 июня по 25 июня 2023 года включительно | | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты | |
| 54. | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в т.ч. размещение таких данных в информационно-телекоммукационных сетях | | С 00:00 до 20:00 25 июня 2023 года | | Комиссии, организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты | |
| 55. | Публикация предвыборной программы политической партии в периодическом печатном издании и представление копии публикации в территориальную избирательную комиссию | | Не позднее 14 июня 2023 года | | Политическая партия, выдвинувшая список кандидатов по одномандатным избирательным округам | |
| 56. | Предоставление в территориальную избирательную комиссию данных учета объема и стоимости предоставленных зарегистрированным кандидатам эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании | | Не позднее 05 июля 2023 года | | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий | |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | | | |
| 57. | Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов | | Не позднее 09 апреля 2023 года | | | Финансовый орган муниципального образования |
| 58. | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | | Не позднее 05 июля 2023 года | | | Участковые избирательные комиссии |
| 59. | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | | | Территориальная избирательная комиссия |
| 60. | Перечисление не израсходованных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в доход соответствующего местного бюджета | | Не позднее чем через 50 дней со дня представления отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | | | Территориальная избирательная комиссия |
| 61. | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета | | В течение 3 дней после уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | | | Окружная избирательная комиссия |
| 62. | Открытие специального избирательного счета | | Незамедлительно по предъявлении установленных документов | | | Филиал ПАО Сбербанк |
| 63. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов по представлению соответствующей окружной избирательной комиссии, требованию кандидата | | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | | | Филиал ПАО Сбербанк |
| 64. | Направление в средства массовой информации для опубликования, а также направление в Избирательную комиссию Брянской области для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | | Периодически, но не реже одного раза в две недели | | | Окружная избирательная комиссия |
| 65. | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | | В течение 3 дней со дня получения | | | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 66. | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов кандидатов:  - документы первого финансового отчета  - итоговый финансовый отчет | | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | | | Кандидат |
| 67. | Уведомление окружной избирательной комиссии об отказе от создания избирательного фонда (в случае, если число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование избирательной кампании кандидатом не производится) | | Одновременно с представлением документов на регистрацию | | | Кандидат |
| 68. | Передача копий финансовых отчетов для опубликования в средства массовой информации | | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | | | Окружная избирательная комиссия |
| 69. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку | | После дня голосования, до представления итогового финансового отчета | | | Кандидат |
| 70. | Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением закона | | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | | | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам (в случае назначения) |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | | | |
| 71. | | Оборудование информационного стенда в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением | | Со дня начала работы участковой избирательной комиссии | | Участковая избирательная комиссия |
| 72. | | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, определение их количества | | Не позднее 04 июня 2023 года | | Территориальная избирательная комиссия |
| 73. | | Утверждение формы избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу | | Не позднее 04 июня 2023 года | | Территориальная избирательная комиссия |
| 74. | | Утверждение текста бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу | | Не позднее 04 июня 2023 года | | Окружная избирательная комиссия |
| 75. | | Изготовление избирательных бюллетеней | | Не позднее 14 июня 2023 года | | Полиграфическая организация |
| 74. | | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации | | Не позднее, чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | | Территориальная избирательная комиссия |
| 75. | | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям на основании решения о распределении бюллетеней | | Не позднее 23 июня 2023 года | | Окружная избирательная комиссия |
| 76 | | Утверждение текста открепительного удостоверения, способов защиты от подделки, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений | | Не позднее 05 мая 2023 года | | Территориальная избирательная комиссия |
| 77 | | Выдача открепительных удостоверений избирателям | | | | |
| в территориальной избирательной комиссии | | С 25 мая по 14 июня 2023 года | | Территориальная избирательная комиссия |
| в участковых избирательных комиссиях | | С 15 по 24 июня 2023 года | | Участковые избирательные комиссии |
| 78. | | Назначение не менее 2 операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | | Не позднее 04 июня 2023 года | | Участковые избирательные комиссии |
| 79. | | Обучение операторов специального программного обеспечения участковой избирательной комиссии и передача по акту в участковые избирательные комиссии файлов, содержащих шаблоны протокола  участковой комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом | | Не позднее 21 июня 2023 года | | Территориальная избирательная комиссия |
| 80. | | Проведение в участковых избирательных комиссиях тренировки по работе со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, направление в Избирательную комиссию Брянской области сообщения о готовности применения данной технологии | | 24 июня 2023 года | | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 81. | | Голосование | | 25 июня 2023 года с 08.00 до 20.00 часов по местному времени | | Участковые избирательные комиссии |
| 82. | | Подача в участковые избирательные комиссии заявлений избирателей о голосовании вне помещения для голосования | | С 15 июня 2023 года до 14:00 25 июня 2023 года | | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем избирательном участке и не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) |
| 83. | | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке | | Сразу после окончания времени голосования без перерыва и до установления итогов голосования на избирательном участке | | Участковые избирательные комиссии |
| 84. | | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии | | После проведения всех необходимых действий и подсчетов и перед подписанием протокола об итогах голосования | | Участковые избирательные комиссии |
| 85. | | Выдача копии протокола об итогах голосования | | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования по требованию | | Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой избирательной комиссии |
| 86. | | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в окружную избирательную комиссию | | Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | | Участковые избирательные комиссии |
| 87. | | Определение результатов выборов по одномандатному  избирательному округу | | Не позднее 29 июня 2023 года | | Окружная избирательная комиссия |
| 88. | | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом о результатах выборов | | Незамедлительно после определения результатов выборов | | Окружная избирательная комиссия |
| 89. | | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что кандидатом в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | | В пятидневный срок со дня получения извещения избирательной комиссии | | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 90. | | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании | | После официального опубликования результатов выборов и предоставления в пятидневный срок зарегистрированным кандидатом документа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования либо документа, подтверждающего подачу им в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей | | Окружная избирательная комиссия |
| 91. | | Направление в средства массовой информации данных о результатах выборов | | В течение одних суток после определения результатов выборов | | Территориальная избирательная комиссия |
| 92. | | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым зарегистрированным кандидатом, а также официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколе окружной избирательной комиссии | | Не позднее 15 июля 2023 года | | Территориальная избирательная комиссия |
| 93. | | Размещение в сети «Интернет» информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, а также биографические и иные сведения обо всех избранных депутатах | | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования соответствующей информации | | Территориальная избирательная комиссия |
| **ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (МАТЕРИАЛОВ)** | | | | | | |
| 94. | | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в архив, уничтожение:  - избирательные бюллетени, открепительные удостоверения, списки избирателей и подписные листы с подписями избирателей  - первые экземпляры протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов с прилагаемыми к ним документами и сводных таблиц, финансовые отчеты избирательных комиссий, итоговые финансовые отчеты зарегистрированных кандидатов, | | В порядке, установленном законом:   * до истечения одного года со дня официального опубликования результатов выборов   - не менее одного года со дня объявления даты следующих выборов депутатов представительного органа муниципального образования | | Соответствующие избирательные комиссии |
| 95. | | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | | Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир | | Организации телерадиовещания |
| 96. | | Хранение документов о предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | | Не менее трех лет после дня голосования | | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |