РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОГАРСКОГО РАЙОНА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2021 г. № 202

пгт Погар

Об утверждении Программы комплексного

развития социальной инфраструктуры

Погарского городского поселения Погарского района

Брянской области на 2021-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Погарского городского поселения Погарского района Брянской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Погарского городского поселения Погарского района Брянской области на 2021-2024 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Сборник нормативных правовы**х** актов Погарского района» и разместить на официальном сайте администрации Погарского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Погарского района С.П. Астапковича.

Глава адмнистрации

Погарского района С.И. Цыганок

Приложение

к постановлению администрации

Погарского района

от 29.03.2021 г. № 202

Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Погарского городского поселения Погарского района Брянской области на 2021 – 2024 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Погарского района Брянской области |
| Разработчик Программы | Администрация Погарского района Брянской области |
|  |  |
| Основная цель и задачи Программы | Цель:  решение ключевых социально-экономических проблем поселения, создание условий для устойчивого социального и экономического развития с целью повышения качества жизни населения  Задачи:  развитие различных форм малого бизнеса, потребительского рынка и стимулирование развития сферы услуг;  привлечение инвестиций в приоритетные направления экономики;  обеспечение дополнительных доходов в бюджет поселения;  организация благоустройства и озеленения территории поселения |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021 -2024 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | изложены в Приложении № 1 Программы |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация Погарского района Брянской области |
| Контроль за реализацией Программы | контроль за реализацией Программы осуществляется Главой администрации Погарского района Брянской области |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения, проживающего на территории Погарского городского поселения Погарского района Брянской области;  нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей поселения. |

Введение

Необходимость реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала в разработке эффективной программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Погарского городского поселения Погарского района Брянской области (далее – Программа) содержит чёткие ориентиры по цели, задачам, ресурсам, потенциалу и об основных направлениях социально-экономического развития поселения на долгосрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение социально-экономического развития Погарского городского поселения.

Цель развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, необходимо на уровне поселения ежегодно разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социально-экономического развития Погарского городского поселения.

**1. Социально-экономическое положение и основные направления развития Погарского городского поселения**

**Погарского района Брянской области**

1.1.Общая характеристика Погарского городского поселения

Погарского района Брянской области

Территория Погарского городского поселениярасположена в центре Погарского района и имеет смежные границы:

- на севере и северо-западе – с Посудичским сельским поселением;

- на западе - с Гетуновским сельским поселением;

- на юге, северо-востоке и северо-западе - с Суворовским сельским поселением;

- на востоке – с Вадьковским сельским поселением.

Границы Погарского городского поселения установлены законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

Территория поселения вытянута с севера на юг на 5,2 км. С запада на восток на 4,4 км. Площадь территории поселения по обмеру топографических материалов составляет 1161 га.

В состав Погарского городского поселения входит один населенный пункт - районный центр Погарского района поселок городского типа Погар.

Пгт Погар расположен в 128 км к юго-западу от г. Брянска.

1.2 Демографическая ситуация

Динамика численности населения и его возрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями.

По статистическим данным численность населения на 01.06.2019 г. составила 8380 чел., что соответствует 35 % от общей численности населения муниципального образования Погарский район.

Динамика изменения численности населения тесно связана с экономическими причинами, происходящими в стране, в последние годы в поселении наблюдается стабилизация численности населения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 | 01.06.2019 |
| Погарское городское поселение | 8513 | 8483 | 8400 | 8380 |

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение или естественный прирост-убыль населения (складывающийся из показателей рождаемости и смертности) и механическое движение населения (миграция).

В последние годы показатели рождаемости и смертности в муниципальном образовании менее благоприятны, чем в среднем по району. В настоящее время в поселении уровень рождаемости ниже уровня смертности, в результате уровень естественного прироста отрицательный.

Естественный прирост остается главным фактором формирования демографической ситуации, отчасти он корректируется миграционным приростом, но величина его на сегодняшний день незначительна.

1.3. Трудовые ресурсы

На протяжении длительного времени возрастная структура поселения характеризуется относительно высокой долей населения в трудоспособном возрасте. За последние годы значительно сократилась доля детей и подростков. Доля лиц старше трудоспособного возраста постоянно увеличивается.

Возрастная структура населения характеризуется неравномерным распределением населения младше и старше трудоспособного возраста.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | На 01.01.2019 |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраста, % | 16,2 | 16,0 | 15,8 | 15,9 | 14,5 |
| 2 | Население в трудоспособном возрасте, % | 58,4 | 58,2 | 58,2 | 58,3 | 53,5 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста, % | 25,4 | 25,8 | 26,0 | 25,8 | 32 |

Переход части населения трудоспособного возраста в группу населения старше трудоспособного приведет к увеличению людей старше трудоспособного возраста, и это не будет компенсироваться за счёт вступления населения младшей возрастной группы в трудоспособный возраст.

* 1. 1.4 Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилой фонд Погарского городского поселения составляет 285,0 тыс. м2.

Средняя жилобеспеченность – 34,0 м2/чел.

Уровень благоустройства Погарского городского поселения в целом характеризуется как средний. Из всех видов удобств, на сегодняшний день, жилой фонд поселения оборудован электроснабжением, централизованным газоснабжением; централизованным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением и канализацией, теплоснабжением и ваннами (душем).

Водоснабжение и водоотведение осуществляет МУП «Погарский районный водоканал».

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения пгт Погар являются подземные воды. В настоящее время водоснабжение поселка осуществляется из подземных источников, артезианских скважин.

Воды вскрываются 10 артезианскими скважинами, сгруппированными в несколько водозаборных узлов общей производительностью 5016 м3/сут. Все скважины находятся на балансе МУП «Погарский районный водоканал».

Водопроводная сеть поселка представлена чугунными, полиэтиленовыми и асбестоцементными трубами диаметрами 50 – 250 мм. Водопроводные сети тупиковые, местами закольцованы между собой. На сетях установлены пожарные гидранты (около 40 шт.). Общая протяженность водоводов и уличной водопроводной сети пгт Погар составляет 76,59 км.

Из-за износа водопроводных сетей и сооружений имеют место случаи аварийных ситуаций. Аварии на сетях приводят к перебоям в подаче воды населению и вторичному загрязнению питьевой воды.

Для регулирования расхода воды в системе водоснабжения поселка имеются 2 водонапорные башни и 4 резервуара, 2 из них расположены в д. Вадьковка, а так же 1 насосная станция второго подьёма.

Канализационные очистные сооружения, расположены в д. Вадьковка и занимают территорию 10,8 га. Общая протяженность канализационной сети поселка составляет 18,5 км. В Погарском городском поселении действуют 5 канализационных насосных станций.

На территории Погарского городского поселения отсутствует ливневая канализация, что приводит не только к загрязнению водоёмов и источников питьевой воды, но и к повышению уровня грунтовых вод, подтоплению территорий.

Теплоснабжение существующего жилищно-коммунального сектора и промышленности пгт Погар осуществляется от 18 централизованных и автономных котельных. Основным поставщиком тепловой энергии в пгт Погар являются ООО «Брянсккоммунэнерго».

Газоснабжение поселка представлено природным и сжиженным газом. Обеспеченность жилого фонда природным газом составляет 98%. Основным источником газоснабжения городского поселения является ГРС Погар. Природный газ поставляется потребителям через ГРС по системе газопроводов-отводов от магистральных газопроводов.

Электроснабжение потребителей Погарского городского поселения осуществляется от Брянской энергосистемы через районную подстанцию «Погарская» 110/35/10 кВ. На подстанции «Погарская» установлены три трансформатора мощностью по 16 тыс. кВА. В Погарском городском поселении количество ТП, ЗТП, КТП составляет 32 шт. Число фидеров – 7 шт. Общая протяженность линий электропередач - 222,2 км.

1.5 Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура Погарского городского поселения представлена автомобильным транспортом, – и принимает нагрузку в направлении внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильных дорог общего пользования регионального значения «Трубчевск - Погар», «Погар - Курово – Белевица», «Погар - Гремяч», «Погар - Стародуб», «Погар - Новые Ивайтенки», автомобильных дорог местного значения, а также улично-дорожной сети поселка.

Улично-дорожный каркас Погарского городского поселения составляют 76 улиц, 27 переулков и одна площадь - Советская.

Внутреннего автобусного сообщения в Погарском городском поселении нет. Автобусное сообщение на территории Погарского городского поселения представлено 21 пригородным и 7-ю междугородними маршрутами. Обслуживание пригородных маршрутов осуществляет ОАО Погарское АТП.

1.6. Социальная сфера (культура, образование, здравоохранение)

1.6.1 Культура

На территории Погарского городского поселения действуют следующие учреждения культурно-досугового типа:

* МБУК «Погарский Районный Дом Культуры»;
* МБУК Музей Погарского района «Радогощ»;
* МБУК «Централизованная библиотечная система Погарского района» Погарская межпоселенческая районная библиотека;
* Погарская детская библиотека - структурное подразделение МБУК «ЦБС Погарского района».

1.6.2 Образование

Система образования на территории Погарского городского поселения представлена четырьмя дошкольными образовательными учреждениями и двумя общеобразовательными учреждениями.

***Дошкольные образовательные учреждения***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование учреждения | Местоположение, зона обслуживания (наименование населенных пунктов) | Емкость | | Состояние  здания  (% износа) | |
| по современным санитарным нормам (мест) | фактически  число детей | |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | | 7 |
| 1 | МБДОУ детский сад комбинированного вида №1 пгт Погар | 243550 Брянская обл., пгт. Погар, ул. Октябрьская, д. 30 | 134 | 133 | | 96,13 |
| 2 | МБДОУ детский сад № 3 пгт Погар | 243550 Брянская обл., пгт. Погар, ул. Жданова, д. 6 | 142 | 156 | | 40,63 |
| 3 | МБДОУ детский сад комбинированного вида № 4 пгт Погар | 243550 Брянская обл., пгт. Погар, ул. 2 квартал, д. 13А | 158 | 156 | | 18,38 |
| 4 | МБДОУ детский сад № 5 пгт Погар | 243550 Брянская обл., пгт. Погар, ул. 2 квартал, д. 7Б | 167 | 147 | | 31,18 |

***Средние общеобразовательные учреждения***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование школы | Местополо-жение (адрес) | Емкость | | | Состоя-ние  здания  (% износа) |
| по современным санитарным нормам (мест) | Факт. число учащихся  чел. | в т.ч. обучаю-щихся во 2-ю смену |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразова-тельное учреждение  Погарская средняя общеобразовательная школа №1 | 243550, Брянская область, Погарский район, пгт Погар, ул. Гагарина, д. 26 | 640 | 701 | 314 | 56,74 |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразова-тельное учреждение  Погарская средняя общеобразовательная школа №2 | 243550, Брянская область, пгт Погар, ул. Чехова, д.9 | 428 | 592 | 178 | 62,19 |

1.6.3 Здравоохранение

Система здравоохранения Погарского городского поселения представлена ГБУЗ «Погарская ЦРБ».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование больниц, врачебных амбулаторий, ФАПов, домов для престарелых и пр. | Местоположение, зона обслуживания (наименование населенных пунктов) | Емкость | | | | Число врачей/среднего  медицинского персонала | Состояние  здания  (% износа) |
| ед.изм. (койко-место, посещений в смену) | по проекту | фактически |  | |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | | 10 |
| ГБУЗ  «Погарская  ЦРБ» | п г т.Погар,  ул.Октябрьская, д. №41 «Ц» | 130/650 | 270/650 | 130/722 | 60\ 217 | | 83,07 |

***1.6.4 Спорт***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование больниц, врачебных амбулаторий, ФАПов, домов для престарелых и пр. | Местоположение, зона обслуживания (наименование населенных пунктов) | Емкость | | | | Число врачей/среднего  медицинского персонала | | Состояние  здания  (% износа) |
| ед.изм. (койко-место, посещений в смену) | по проекту | фактически |  | |  | |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | | 10 | |
| «Стадион» | п г т.Погар,  ул.Октябрьская, д. № | 130/650 | 270/650 | 130/722 | 60\ 217 | | 83,07 | |
| Басейн | Пгт Погар ул. 2-й Квартал |  |  |  |  | |  | |
| Дом спорта | Пгт Погар пл Советская д. |  |  |  |  | |  | |

1.7 Торговля, услуги, общественное питание

Обеспечение бытового обслуживания населения является важной задачей для органов местного самоуправления. Развитие системы объектов торговли, общественного питания, связи создает благоприятный инвестиционный климат, позволяя обеспечить достойные условия проживания местного населения и привлекаемых специалистов, что не может не оказать положительного воздействия на развитие экономики, в первую очередь, на отрасли, требующие привлечения внешних трудовых ресурсов, а также сократить отток населения.

Потребительский рынок Погарского городского поселения представлен всеми необходимыми видами объектов. На территории Погарского городского поселения функционирует 26 магазинов потребкооперации; 58 магазинов и торговых павильонов индивидуальных предпринимателей; 19 магазинов другой формы собственности; 15 предприятий общественного питания.

1.8 Сельское хозяйство

Одной из важнейших целей развития Погарского городского поселения является создание эффективного, конкурентоспособного, сельскохозяйственного производства, способного обеспечить повышение качества жизни жителей поселения.

По состоянию на 1 января 2020 года общая земельная площадь Погарского городского поселения составила 1161 га,

в том числе: сельхозугодья – 646 га, из них: пашня - 431 га; сенокосы – 83 га; пастбища – 98 га; многолетние насаждения – 34 га.

1.9 Промышленность

Промышленность Погарского городского поселения представлена разнообразием выпускаемой продукции.

АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» - табачная компания с более чем столетней историей, нацелена на производство самого широкого спектра табачных изделий, которые позволяют удовлетворить любые, даже самые взыскательные вкусы потребителей продукции. На фабрике трудится 266 человек.

Пищевая промышленность представлена:

* ООО «Молоко». Предприятие перерабатывает молоко, производит масло животное, молоко сухое (цельное) и другую цельномолочную продукцию. Объем отгруженной продукции ООО «Молоко» за 2018 год значительно увеличился. На предприятии работает 170 человек. Рост обусловлен модернизацией производства, связанной с внедрением современного оборудования, а также вложением собственных инвестиций.
* АО «Погарская картофельная фабрика» - численность работающих – 130 человек. Готовая продукция поставляется в 10 стран мира. Доля экспортных операций от общего объема реализации составляет 40 %. Предприятие продолжает осуществлять работы по реконструкции, модернизации, строительству новых производств.
* ООО «Погархлебпром». В настоящий момент предприятие снабжает хлебом все население района, осуществляется поставка партий хлебобулочных изделий в другие районы. Производят такие виды продукции как колбасные изделия, широкий ряд кондитерских изделий, макаронные изделия, осуществляют производство рыбы. На предприятии трудятся 95 человек.
* ООО «Консервный завод «Агриппина» осуществляет деятельность по переработке картофеля, кабачков, яблок, капусты, огурцов, лука, томатов.
* «Сезонное предприятие Погарский овощеперерабатывающий комбинат».

На территории Погарского района действует еще одно современное производство - ООО «Технопарк-Девелопмент» по изготовлению спецобуви и ООО «Авангард-Технология» - производство спецодежды. Предприятия выходят на проектную мощность. На конец 2018 года на них создано 163 новых рабочих места. На ООО «Технопарк-Девелопмент» трудятся 155 человек и на ООО «Авангард-Технология» - 71 соответственно.

Тротуарной плиткой широкого ассортимента жителей обеспечивает ООО «Ретро».

Ремонтом и строительством дорог занимается ООО «Погарагродорстрой». Среднесписочная численность работающих - 91 человек.

Одним из стратегических направлений развития поселения должны стать следующие действия в сфере комплексного развития социальной инфраструктуры Погарского городского поселения Погарского района Брянской области:

1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:

участие в отраслевых районных, областных программах по развитию и укреплению данных отраслей;

содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры на территории поселения).

2. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих):

помощь членам их семей в устройстве на работу;

помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё;

3.Содействие в обеспечении социальной поддержки слабо защищенным слоям населения:

консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат;

содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатериал для ремонта жилья, проведение ремонта жилья, лечение в учреждениях здравоохранения, льготное санаторно - курортное лечение);

4.Содействие в развитие систем телефонной и сотовой связи, интернета.

5.Привлечение средств на строительство и ремонт дорогместного значения и др**.**

# 2. **Цели и задачи для решения**

# социально-экономических проблем

Стратегической целью программы является повышение качества жизни населения, проживающего на его территории, которое характеризуется не только его доходами (уровнем жизни), но и жилищными условиями, состоянием здоровья, уровнем образования, экологией, работой общественного транспорта, личной безопасностью и т.д.

Основой стабильного повышения качества жизни населения может служить лишь эффективная экономика. Поэтому взаимосвязанной с первой целью программы является вторая – создание в Погарском городском поселении условий для устойчивого экономического развития,обеспечивающего максимально полное использование производственно-экономического потенциала.

Важнейшими показателями реализации программы являются бездотационный бюджет, рост экономики и прежде всего ведущих отраслей хозяйства поселения, сокращение безработицы и повышение благосостояния населения.

Приложение № 1

к программе комплексного развития социальной инфраструктуры

Погарского городского поселения Погаркого района

Брянской области на 2021-2024 годы

Перечень мероприятий

по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Погарского городского поселения Погарского района Брянской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Целевые индикаторы Программы |
| Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами |
| ***сфера культуры*** | | |
| 1. | Капитальный ремонт здания Дома культуры по адресу: Брянская обл., Погарский р-он, пгт Погар, пл. Советская, д.1 | позволит улучшить культурный и качественный отдых жителей и гостей поселка, обеспечение дополнительных рабочих мест |
| 2. | Капитальный ремонт здания МБУК Музей Погарского района «Радогощ»; | позволит улучшить культурный и качественный отдых жителей и гостей поселка, обеспечение дополнительных рабочих мест |
| 3. | Капитальный ремонт здания МБУК «Централизованная библиотечная система Погарского района» Погарская межпоселенческая районная библиотека; | позволит улучшить культурный и качественный отдых жителей и гостей поселка, обеспечение дополнительных рабочих мест |
| 4. | Капитальный ремонт здания Погарская детская библиотека - структурное подразделение МБУК «ЦБС Погарского района». | позволит улучшить культурный и качественный отдых жителей и гостей поселка, обеспечение дополнительных рабочих мест |
| 5. | Капитальный ремонт здания МБУК Музей Погарского района «Рюрика»; | позволит улучшить культурный и качественный отдых жителей и гостей поселка, обеспечение дополнительных рабочих мест |
| ***Сфера*** ***образования*** | | |
| 1. | Муниципальное бюджетное общеобразова-тельное учреждение  Погарская средняя общеобразовательная школа №1243550, Брянская область, Погарский район, пгт Погар, ул. Гагарина, д. 26 | организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях |
| 2. | Муниципальное бюджетное общеобразова-тельное учреждение  Погарская средняя общеобразовательная школа №2243550, Брянская область, пгт Погар, ул. Чехова, д.9 | организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях |
| ***Сфера*** ***спорта*** | | |
| 1. | Стадион | Позволит улучшить развитие физкультуры и спорта, улучшение здоровья и отдыха |
| 2. | Дом спорта | Позволит улучшить развитие физкультуры и спорта, улучшение здоровья и отдыха |
| ***сфера здравоохранения*** | | |
| 1. | Капитальный ремонт ГБУЗ «Погарская центральная районная больница» ПОЛИКЛИНИКА: пгт Погар, ул. Октябрьская, 41Ц | позволит обеспечить качественное и своевременное оказание медицинской помощи |

Приложение № 2

к программе комплексного развития социальной инфраструктуры

Погарского городского поселения Погаркого района

Брянской области на 2021-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Погарского городского поселения Погарского района Брянской области на 2021-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Объемы финансирования по годам (руб.) | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Муниципальное бюджетное общеобразова-тельное учреждение  Погарская средняя общеобразовательная школа №1  243550, Брянская область, Погарский район, пгт Погар, ул. Гагарина, д. 26 |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт здания Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Погарская средняя общеобразовательная школа №2  243550, Брянская область, пгт Погар, ул. Чехова, д.9 |  |  |  |  |
| 3. | "Капитальный ремонт объекта:  «Стадион на 2000 мест по адресу: Брянская область,  р-н Погарский, пгт Погар, ул.Чехова, д.9А"» | 42 682 220,00 |  |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт здания библиотеки по адресу: Брянская обл., Погарский р-н, пгт Погар, ул. Советская, д.5А | 499 666,00 |  |  |  |
| 5. | Капитальный ремонт ГБУЗ «Погарская центральная районная больница» ПОЛИКЛИНИКА по адресу: Брянская область, Погарский р-н, пгт Погар, ул. Октябрьская, д. 41«Ц» | 19 200 000,00 |  |  |  |