**Утверждено решением Коллегии**

**Контрольно-счётной палаты**

**Погарского района от 26.04.2018 года №2-рк**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Контрольно-счётная палата Погарского района**

243550 пгт. Погар Брянской области ул. Ленина,д.1,

тел:(848349) 2-11-37

**Отчёт по экспертно-аналитическому мероприятию «Мониторинг реализации в 2017 году приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Погарского городского поселения (параллельное с Контрольно-счётной палатой Брянской области)»**

1. **Основание** для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.1.3. Плана работы Контрольно-счётной палаты Погарского района, утверждённого решением Коллегии Контрольно-счётной палаты Погарского района от 27.12.2016 года №6-рк, решение о проведении параллельного экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счётной палатой Брянской области и Контрольно-счётной палатой Погарского района от 27.09.2017 года.
2. **Предмет экспертно-аналитического мероприятия:** средства федерального, областного и местного бюджетов, средства заинтересованных лиц (при наличии).
3. **Объекты экспертно-аналитического мероприятия:** администрация Погарского района.
4. **Цель плановой проверки –** предупреждениеи выявление нарушений законодательства.
5. **Сроки осуществления плановой проверки –** с 27 сентября 2017 года по 29 марта 2018 года.
6. **Проверяемый период -** 2017 год.
7. **В ходе анализа соблюдения требований законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок реализации на территории Брянской области приоритетного проекта: «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году», установлено следующее.**

Согласно подпункту д) пункта 10 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 года №169 (далее – Постановление №169), «Предоставление субсидий из федерального бюджета осуществляется на основании соглашения, составленного в соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой Министерством финансов РФ, и содержащего следующие положения:

 - обязательства субъекта РФ (в отношении субъектов РФ, уровень расчётной бюджетной обеспеченности которых менее или равен 1, за исключением г. Севастополя):

- обеспечить утверждение не позднее 15 марта 2017 г. государственной программы субъекта РФ на 2017 год (корректировку действующей государственной программы субъекта РФ) в порядке, установленном законодательством субъекта РФ, предусматривающей софинансирование за счёт средств бюджета субъекта РФ муниципальных программ на 2017 год и содержащей правила предоставления и распределения субсидий из бюджета субъекта РФ местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ на 2017 год (далее – субсидии из бюджета субъекта РФ), соответствующие требованиям, установленным пунктом 11 настоящих Правил».

В целях реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» постановлением Правительства Брянской области от 13.03.2017 года №72-п внесены изменения в государственную программу «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы).

Постановлением Правительства Брянской области от 13.03.2017 года №102-п «О внесении изменений в государственную программу «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы)» утверждён порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

Кроме того, приказом департамента ТЭК и ЖКХ от 13.03.2017 №20 утверждены два Порядка отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку:

муниципальных программ формирование современной городской среды;

обустройства мест массового отдыха населения.

В соответствии с подпунктом б) пункта 11 Постановления №169 «Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, включаемые в государственную программу субъекта Российской Федерации на 2017 год в соответствии с абзацем вторым подпунктом «д» и абзацем вторым подпункта «д(1)» пункта 10 настоящих Правил, должны предусматривать в том числе:

Включение в перечень муниципальных образований – получателей субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации в обязательном порядке муниципальных образований – административных центров субъектов Российской Федерации и монопрофильных муниципальных образований (в случае наличия таких на территории субъекта Российской Федерации)».

В соответствии с подпунктом б) 11 Постановления №169 и Порядка отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на территории Брянской области в перечень муниципальных образований – получателей субсидии из бюджета включено Погарское монопрофильное муниципальное образование.

Подпункт д) 10 Постановления №169 в целях осуществления контроля за ходом выполнения государственной программы субъекта Российской Федерации на 2017 год, муниципальных программ на 2017 год и их координации, обязательством субъекта Российской Федерации предусмотрено создание межведомственной комиссии не позднее 1 марта 2017 года.

Во исполнении Постановления №169 распоряжением Губернатора Брянской области от 27.02.2017 №134-рг «О создании межведомственной комиссии Брянской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» создана межведомственная комиссия Брянской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а также утверждено Положение о межведомственной комиссии Брянской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и её состав.

В соответствии с подпунктом з) пункта 11 (1) Постановления №169 приказом департамента ТЭК и ЖКХ от 28.04.2017 года №31/1 утверждена типовая форма Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их использованием. Пунктом 2 вышеуказанного приказа рекомендовано органам местного самоуправления муниципальных образований Брянской области – получателям субсидий из областного бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год при разработке Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их использованием руководствоваться типовой формой Порядка, утверждённого данным приказом.

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» решением межведомственной комиссии 14.03.2017 года утверждён дополнительный перечень видов работ дворовых территорий.

Кроме того, в соответствии с решением межведомственной комиссии 14.03.2017 года Региональным центром по ценообразованию в строительстве Брянской области разработаны показатели усреднённой стоимости капитального ремонта дворовых территорий по ТЭР – 2001 с переводом в уровень цен на 1 квартал 2017 года с учётом непредвиденных затрат и НДС.

Письмом департамента ТЭК и ЖКХ от 03.04.2017 года №427-и рекомендовано главам муниципальных образований – получателям субсидии при работах по благоустройству дворовых территорий использовать показатели усреднённой стоимости капитального ремонта дворовых территорий, разработанные Региональным центром по ценообразованию в строительстве Брянской области.

Согласно подпункту д) пункта 10 Постановления №169 необходимо «обеспечить разработку органами местного самоуправления – получателями субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации проектов муниципальных программ на 2017 год (проектов изменений в действующие муниципальные программы на 2017 год) в соответствии с требованиями подпункта «а» пункта 12 настоящих Правил, и не позднее 25 мая 2017 года – утверждение муниципальных программ на 2017 год (корректировку действующих муниципальных программ на 2017 год) в соответствии с требованиями пункта 13 настоящих Правил».

В соответствии с подпунктом а) пункта 10 Постановления №169 в 16 муниципальных образований Брянской области, являющихся получателями субсидии из бюджета на поддержку муниципальной программы формирование современной городской среды, утверждены муниципальные программы «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год до 25 мая 2017 года.

В целях реализации на территории Брянской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Губернатором Брянской области 24.01.2017 года утверждён план Мероприятий «Дорожная карта» по реализации в Брянской области мероприятий по благоустройству территорий поселений муниципальных образований на 2017-2022 годы.

1. **В ходе анализа правомерности предоставления и распределения субсидий за счёт средств федерального и областного бюджетов муниципальному образованию на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды установлено следующее:**
	1. Законом Брянской области от 21.12.2016 года №111-З «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с учётом изменений) на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрены средства областного бюджета в размере 284 071,9 тыс. рублей.

15 февраля 2017 между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Правительством Брянской области заключено соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету брянской области на поддержку муниципальных программ формирование комфортной городской среды в объёме 252 824,0 тыс. рублей, что составило 89% от объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Брянской области на финансовое обеспечение приоритетного проекта.

В апреле 2017 года Минстрой России предоставил средства федерального бюджета на реализацию приоритетного проекта на лицевой счёт департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области в объёме 252 824,0 тыс. рублей, что составило 100% от объёма, предусмотренного Соглашением. Постановлением Правительства Брянской области от 20.03.2017 года №110-п «Об утверждении распределения субсидий из бюджета Брянской области бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды на 2017 год» распределены субсидии из бюджета Брянской области бюджетам 15 муниципальных образований Брянской области в общей сумме 284 071,9 тыс. рублей, в том числе:

Погарское городское поселение – 10 796,6 тыс. рублей.

24 марта 2017 года между департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области и муниципальным образованием Погарский район было заключено Соглашение №812-2017-2-11 «О предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета бюджету Погарского городского поселения на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды». Общий объём бюджетных ассигнований (с учётом объёма софинансирования из областного бюджета), предусмотренных в бюджете Погарского городского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2017 году 11 364 888,43 рублей. Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета

бюджету Погарского городского поселения в соответствии Соглашением, составляет в 2017 году 95,00% от общего объёма бюджетных ассигнований, но не более 10 796 644,01 рублей. Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Погарского городского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2017 году не менее 5,00% от общего объёма бюджетных ассигнований – 568 244,42 рублей.

Согласно внесению изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов посёлка Погар «О бюджете Погарского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» от 20.06.2017 года №3-108, сумма муниципального финансирования по Соглашению, составила 568 244,42 рублей или 100,00% от предусмотренного объёма средств в бюджете от данных в муниципальной программе.

1. **Проверка соблюдения распределения объёма субсидий на мероприятие по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также на мероприятие по благоустройству общественных территорий.**

Согласно пункту 4.3.9.1 Соглашения о предоставлении субсидии в 2017 году из областного бюджета бюджету Погарского городского поселения на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, заключённого 24.03.2017 года между департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области и Погарским городским поселением, распределение объёма средств на реализацию приоритетного проекта получателям субсидий произведено в соответствии с требованиями подпункта в) пункта 11 Постановления №169, а именно:

- не менее двух третьих объёма средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

- не более одной третьей объёма средств подлежит направлению на софинансирование иных мероприятий по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой на 2017 год.

В ходе мониторинга муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды Погарского муниципального района на 2017 год», утверждённой Постановлением администрации Погарского района от 24.05.2017 года №326.

Согласно паспорту муниципальной программы, общий объём финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству составил 67,5 тыс. рублей.

Предметом Соглашения от 24.03.2017№812-2017-2-11 является предоставление в 2017 году из областного бюджета субсидии бюджету Погарского городского поселения на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Департаменту ТЭК и ЖКХ как получателю средств областного бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств областного бюджета 812 «Департамент топливно- энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области», раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 03 «Благоустройство», целевая статья 12051R5550 «Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды», вид расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности», код дополнительной бюджетной классификации 17-992 в рамках государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы)» в соответствии с перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, согласно Приложению № 1 к Соглашению от 24.03.2017 №812-2017-2-11.

Общий объем бюджетных ассигнований (с учетом объема софинансирования из областного бюджета), предусматриваемых в бюджете Погарского городского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2017 году 11 364 888,43 рублей.

Согласно пункту 3.2. Соглашения от 24.03.2017 № 812-2017-2-11 субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:

а) наличие правового акта муниципального образования об утверждении, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Брянской области, перечня мероприятий (объектов), в целях софинанирования которых предоставляется субсидия;

б) наличие в бюджете Погарского городского поселения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, не меньшем, чем объем, необходимый для обеспечения предельного уровня софинансирования расходных обязательств муниципального образования из областного бюджета, определенный в соответствии с пунктом 2.2. настоящего соглашения;

в) обязательство по осуществлению возврата субсидии муниципальным образованием по требованию главного распорядителя средств областного бюджета в случае нарушения условий предоставления субсидии, в соответствии с пунктами 16 и Г7 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области, утвержденных постановлением Правительства Брянской области от 10.10.2016 № 516-п «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области», а также возврата неиспользованного остатка средств субсидии по итогам года, в котором была предоставлена субсидия;

г) принятие органами местного самоуправления Погарского городского

поселения обязательств по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальными программами, значениям показателей

результативности предоставления субсидий, установленным настоящим

Соглашением.

К проверке представлены документы, подтверждающие выполнение условий, предусмотренных пунктом 4 Порядка от 13.03.2017 № 102-п и пунктом 3.2 Соглашения от 24.03.2017 № 812-2017-2-11:

К проверке представлены следующие документы:

а) выписка из муниципального правового акта о бюджете муниципальное образование «Погарское городское поселение» от 26.12.2016 № 3-92, которой предусмотрены ассигнования на исполнение в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды расходного обязательства по обеспечению софинансирования в размере 568 244,42 рублей, что составляет 5 процентов объема расходного обязательства муниципального образования;

б) Соглашение от 24.03.2017 № 812-2017-2-11 о предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета бюджету Погарского городского поселения на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды;

в) администрацией приняты обязательства:

в соответствии с пунктом 4.3.1. Соглашения от 24.03.2017 № 812-2017-2-11 по возврату средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 16 и 17 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области, утвержденных постановлением Правительства Брянской области от 10.10.2016 № 516-п «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области»;

в соответствии с пунктом 4.3.7. Соглашения от 24.03.2017 № 812-2017-2-11 по возврату в областной бюджет неиспользованного по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остатка средств субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, и в порядке установленном Департаментом финансов Брянской области;

г) в соответствии с пунктом 4.3.3. Соглашения от 24.03.2017 № 812-2017-2-11 Администрацией принимает обязательства по обеспечению достижения значений показателей результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, установленных в соответствии с Приложением № 4 к Соглашению, являющимся неотъемлемой частью Соглашения.

Приложением № 4 к Соглашению от 24.03.2017 № 812-2017-2-11 установлены показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

В рамках данного плана мероприятий администрацией был определен порядок разработки, утверждения, опубликования нормативно-правовых актов, которые позднее были учтены в Соглашении от 24.03.2017г № 812-2017-2-11 о предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета бюджету Погарского городского поселения на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды и явились показателями результативности исполнения мероприятий.

Впоследствии при утверждении муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды Погарского муниципального района на 2017 год» администрацией разработаны нормативные акты в 2017г. в соответствии с дорожной картой и показателями результативности.

Условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 4. Порядка от

1. № 102-п и пунктом 3.2. Соглашения от 24.03.2017 № 812-2017-2-11 выполнены.
2. **В ходе анализа содержания муниципальной программы с учётом методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год установлено следующее.**

В ходе анализа содержания муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды Погарского муниципального района на 2017 год» не включена информация, рекомендуемая пунктами 2.1, 3.3.3 приказа Минстроя России от 21.02.2017 года №114/пр, а именно:

- порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, исходя из даты предоставления таких предложений при условии их соответствия установленным требованиям;

- форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном субъектом Российской Федерации;

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием;

- порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, исходя из даты предоставления таких предложений при условии их соответствия установленным требованиям;

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включённой в муниципальную программу, с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории;

- информация об объёме средств, необходимых на реализацию программы за счёт заинтересованных лиц.

В ходе мониторинга приоритетного проекта установлено, что в нарушении пункта 12 Постановления №169 при формировании муниципальной программы приоритетного проекта допущено несвоевременное опубликование на сайте для общественного обсуждения обязательств муниципальной программы, в том числе:

- проект муниципальной программы;

- порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2017 год;

- дизайн-проект благоустройства дворовых территорий.

1. **В ходе анализа исполнения основных мероприятий, а также показателей результативности муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год установлено следующее.**

На основании Постановления Правительства РФ от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды» утверждена муниципальная целевая программа «Формирование современной городской среды Погарского муниципального района на 2017 год» была утверждена Постановлением администрации Погарского района от 24.05.2017 года №326.

Основные цели Программы:

- улучшение внешнего облика п.г.т. Погар Погарского района;

 - формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения;

- совершенствование системы комплексного благоустройства п.г.т. Погар Погарского муниципального района;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории населённого пункта п.г.т. Погар Погарского муниципального района;

 - совершение эстетического вида п.г.т. Погар Погарского муниципального района, создание архитектурно-ландшафтной среды;

- создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей района.

Основные задачи Программы:

- проведение работ по благоустройству территорий общего пользования, прилегающих к многоквартирным жилым домам;

- совершенствование экологического, эстетического вида п.г.т. Погар Погарского муниципального района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства п.г.т. Погар Погарского муниципального района;

- вовлечение жителей сельских поселений Погарского муниципального района в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в п.г.т. Погар Погарского муниципального района;

- ликвидация свалок бытового мусора.

Объёмы и источники финансирования Программы:
общий объём финансирования Программы составляет 11 364 888,43 рублей, из них: за счёт федерального бюджета и областного бюджета 10 796 644,01 рублей, за счёт местного бюджета 568 244,42 рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей п.г.т. Погар Погарского муниципального района;

- увеличение площади озеленения территорий поселений п.г.т. Погар Погарского муниципального района;

- привитие жителям Погарского муниципального района любви и уважения к своему посёлку, к соблюдению чистоты и порядка, бережному отношению к созданным условиям для отдыха и спорта в районе;

-привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий поселений Погарского муниципального района физических и юридических лиц.

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно – художественного оформления населённого пункта п.г.т. Погар Погарского муниципального района. В существующем жилищном фонде на территории п.г.т. Погар Погарского муниципального района объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по району полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие придомовых территорий имеет высокий износ. Не проводились работы во дворах по уходу за зелёными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников.

В большинстве дворов отсутствует освещение придомовых территорий, отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей. Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической среды района.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство п.г.т. Погар не отвечает современным требованиям. Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьёзную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых отходов. Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы. Для решения проблем по благоустройству п.г.т. Погар Погарского муниципального района, необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Для решения задач программы и достижения поставленных целей предлагается реализовать следующие мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройству территорий общего пользования (скверы, парки, центральные улицы и т.д.):

1. Выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ:

Показатели усреднённой стоимости капитального ремонта по благоустройству дворовых территорий (по видам ремонта на 1 квартал 2017 года):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование вида капитального ремонта** | **Ед. изм.**  | **Стоимость, руб. (с непредв. и НДС)** |
| 1. | Ремонт дворовых проездов  |  |  |
|  | Ремонт с выравниванием асфальтом и щебнем (тип2) | 1 м2. | 1 043,0 |
|  | Ремонт с выравниванием асфальтом и щебнем (тип3) | 1 м2. | 667,0 |
|  | Разборка бортовых камней | 1 пм. | 350,0 |
|  | Установка бортовых камней БР100.30.15 | 1пм. | 937,0 |
| 2. | Освещение дворовых территорий  |  |  |
|  | Установка уличного светильника на стене здания | 1 шт. | 4 167,0 |
|  | Установка уличного светильника на опоре | 1 шт. | 11 451,0 |
|  | Прокладка кабеля  | 1 пм. | 272,0 |
|  | Шкаф распределительный  | 1 шт. | 13 148,0 |

1. выполнение дополнительного перечня по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий (посадка деревьев, кустарников, газонов и пр.);

- устройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов;

- устройство новых пешеходных дорожек;

- ремонт существующих пешеходных дорожек;

- замена бордюрного камня на тротуарах и подходам к подъездам;

- и др.

Реализация Программы будет осуществляться исполнителями Программы.

Текущее управление Программой осуществляет её координатор – отдел архитектуры, ЖКХ, градостроительства и инфраструктуры администрации Погарского района. Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется администрацией п.г.т. Погар Погарского муниципального района.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории п.г.т. Погар Погарского муниципального района, а также улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей, повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, совершенствование эстетического состояния территории поселения.

Постановлением администрации Погарского района №151 от 28.03.2017 года была создана комиссия по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц по реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий Погарского района, включённых в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017-2022 годы, утверждён Порядок рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу.

На основании предложений и заявок граждан (заинтересованных лиц) на участие многоквартирных домов в благоустройстве прилегающей дворовой территории в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда», комиссией по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц был проведён отбор представленных заявок, согласно критерия отбора дворовых территорий, составлен протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе, отобрано 7 дворовых территорий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории  | Голосование о включении в программу % |
| За | Против |
| 1 | пгт. Погар, ул. 1-квартал, д.14,д.15,д.16 | 100% |  |
| 2 | пгт. Погар, ул. Октябрьская, д.7 | 100% |  |
| 3 | пгт. Погар, ул. Ананченко, д.24, д.12, д.18 | 100% |  |
| 4 | пгт. Погар, ул. Строительная, д.11б | 100% |  |
| 5 | пгт. Погар, ул. Жданова, д.1 | 100% |  |
| 6 | пгт. Погар, ул. Володарского, д.102 | 100% |  |
| 7 | пгт. Погар, ул. Советская д.3,д.1 | 100% |  |

Согласно протокола №1 от 22.05.2017 года, на заседании общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Погарского муниципального района, поступили предложения о включении в программу 2 общественных территорий. После оценки комиссией по критериям предложений о включении в муниципальную программу общественных территорий получен следующий результат:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории  | Голосование о включении в программу, % |
| за | против |
| 1 | Парк культуры и отдыха | 100% |  |
| 2 | Сквер воинам-афганцам | 100% |  |

20.06.2017 года решением Совета народных депутатов посёлка Погар Погарского района №3-108 внесены изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов посёлка Погар от 26.12.2016 года №3-92 «О бюджете Погарского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды доходная часть увеличена субсидией в сумме 10 796 644,01 рублей.

Показатели (индикаторы) конечного результата муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Погарского муниципального района на 2017 год»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование показателя (индикатора) конечного результата муниципальной подпрограммы  | Ед. изм.  | Значения показателей (индикаторов) конечного результата муниципальной подпрограммы |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий  | Ед. | 7 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 6,7% |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий  | Ед. | 2 |
| 4. | Площадь благоустроенных общественных территорий  | Га. | 1 |
| 5. | Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 10% |

Распоряжением администрации Погарского района от 16.06.2017 года №441-р утверждены дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий и дизайн-проекты благоустройства общественных территорий:

п.г.т. Погар, ул. 1 Квартал д.14, д.15, д.16;

- п.г.т. Погар, ул. Ананченко д.12, д. 18, д. 24;

- п.г.т. Погар, ул. Октябрьская д.7;

- п.г.т. Погар, ул. Советская д.3;

- п.г.т. Погар, ул. Жданова д.1;

- п.г.т. Погар, ул. Строительная д. 11б;

- п.г.т. Погар ул. Володарского д.102.

- благоустройство сквера воинам-афганцам и аллея Славы;

- благоустройство парка культуры и отдыха.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2017 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и номер основного мероприятия | Ответственный исполнитель / начало и окончание реализации | Ожидаемый результат  | Основные направления реализации | Связь с показателями программы  |
| Благоустройство дворовой территории п.г.т. Погар ул. 1 Квартал д.14,д.15,д.16 | Администрация Погарского района Брянской области2017 год | Благоустройство минимальным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов | - ремонт подъездных дорожных путей 1 392 м2- установка скамеек (стоимость работ 2 056 208,43 рублей) | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  |
| Благоустройство дворовой территории ул. Октябрьская д.7 | Администрация Погарского района Брянской области2017 год | Благоустройство минимальным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов | - ремонт подъездных дорожных путей 470 м2- установка скамеек (стоимость работ 696 754 рублей) | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  |
| Благоустройство дворовой территории ул. Ананченко д.12, д.18, д.24 | Администрация Погарского района Брянской области2017 год | Благоустройство минимальным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домовБлагоустройство дополнительным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов | - ремонт подъездных дорожных путей 790 м2- установка скамеек (стоимость работ 1 553 613, рублей)- устройство ограждений палисадников (стоимость работ 139 136 рублей) | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  |
| Благоустройство дворовой территории ул. Строительная д.11б | Администрация Погарского района Брянской области2017 год | Благоустройство минимальным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов | - ремонт подъездных дорожных путей 398 м2- установка скамеек (стоимость работ 736 469 рублей) | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| Благоустройство дворовой территории ул. Жданова д.1 | Администрация Погарского района Брянской области2017 год | Благоустройство минимальным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов | - ремонт подъездных дорожных путей 480 м2 - установка скамеек и урн для мусора (стоимость 818 852 рублей) | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| Благоустройство дворовой территории ул. Володарского д.102 | Администрация Погарского района Брянской области2017 год | Благоустройство минимальным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов | - ремонт подъездных дорожных путей 661 м2 - установка скамеек (стоимость работ 1 135 015 рублей) | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| Благоустройство дворовой территории ул. Советская д.3 | Администрация Погарского района Брянской области2017 год | Благоустройство минимальным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов | - ремонт подъездных дорожных путей 263 м2 - установка скамеек и урн для мусора (стоимость 440 545 рублей) | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| Благоустройство сквера воинам-афганцам и аллея Славы | Администрация Погарского района Брянской области2017 год | Благоустройство общественно значимой территории | - установка освещения и скамеек - устройство площадки и подходов к ней из тротуарной плитки- высадка крупногабаритных деревьев (стоимость работ 2 331 095 рублей) | Увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| Благоустройство парка культуры и отдыха  | Администрация Погарского района Брянской области2017 год | Благоустройство общественно значимой территории | - ремонт кровли танцплощадки - замена электропроводки - ремонт пола - окраска металлоконструкций (стоимость работ 1 457 201 рублей)  | Увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| Итого |  |  | 11 364 888,43 рублей |  |

План реализации муниципальной программы «Формирование муниципальной городской среды Погарского муниципального района на 2017 год»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы  | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2017 год |
| Iквартал | IIквартал | IIIквартал | IVквартал |
| Контрольное событие №1 Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования | Отдел архитектуры, ЖКХ, градостроительства и инфраструктуры администрации Погарского района  |  | 01.07 |  |  |
|  |  |  |  |
| Контрольное событие №2 Проведение экспертизы проверки достоверности сметной стоимости  | Отдел архитектуры, ЖКХ, градостроительства и инфраструктуры администрации Погарского района |  | 01.07 |  |  |
| Контрольное событие №3 Проведение процедуры торгов, с учётом централизации закупок ГКУ НСО «УКСис» | Отдел архитектуры, ЖКХ, градостроительства и инфраструктуры администрации Погарского района |  |  | 15.08 |  |
| Контрольное событие №4 Завершение реализации муниципальной программы  | Отдел архитектуры, ЖКХ, градостроительства и инфраструктуры администрации Погарского района |  |  |  | 31.12 |

Постановлением от 27.07.2017 года №531 в муниципальную целевую программу «Формирование современной городской среды Погарского муниципального района на 2017 год» были внесены изменения:

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2017 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и номер основного мероприятия | Ответственный исполнитель / начало и окончание реализации | Ожидаемый результат  | Основные направления реализации | Связь с показателями программы  |
| Благоустройство дворовой территории п.г.т. Погар ул. 1 Квартал д.14,д.15,д.16 | Администрация Погарского района Брянской области2017 год | Благоустройство минимальным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов | - ремонт подъездных дорожных путей 1 392 м2- установка скамеек (стоимость работ 2 071 918 рублей) | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  |
| Благоустройство дворовой территории ул. Октябрьская д.7 | Администрация Погарского района Брянской области2017 год | Благоустройство минимальным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов | - ремонт подъездных дорожных путей 470 м2- установка скамеек (стоимость работ 743 265 рублей) | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  |
| Благоустройство дворовой территории ул. Ананченко д.12, д.18, д.24 | Администрация Погарского района Брянской области2017 год | Благоустройство минимальным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов | - ремонт подъездных дорожных путей 790 м2- установка скамеек (стоимость работ 1 223 010,21 рублей) | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  |
| Благоустройство дворовой территории ул. Строительная д.11б | Администрация Погарского района Брянской области2017 год | Благоустройство минимальным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов | - ремонт подъездных дорожных путей 398 м2- установка скамеек (стоимость работ 1 202 403 рублей) | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| Благоустройство дворовой территории ул. Жданова д.1 | Администрация Погарского района Брянской области2017 год | Благоустройство минимальным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов | - ремонт подъездных дорожных путей 480 м2 - установка скамеек и урн для мусора (стоимость 839 819 рублей) | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| Благоустройство дворовой территории ул. Володарского д.102 | Администрация Погарского района Брянской области2017 год | Благоустройство минимальным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов | - ремонт подъездных дорожных путей 661 м2 - установка скамеек (стоимость работ 1 096 496 рублей) | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| Благоустройство дворовой территории ул. Советская д.3 | Администрация Погарского района Брянской области2017 год | Благоустройство минимальным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов | - ремонт подъездных дорожных путей 263 м2 - установка скамеек и урн для мусора (стоимость 393 622 рублей) | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| Благоустройство сквера воинам-афганцам и аллея Славы | Администрация Погарского района Брянской области2017 год | Благоустройство общественно значимой территории | - установка освещения и скамеек - устройство площадки и подходов к ней из тротуарной плитки- высадка крупногабаритных деревьев (стоимость работ 1 892 732,11 рублей) | Увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| Благоустройство парка культуры и отдыха  | Администрация Погарского района Брянской области2017 год | Благоустройство общественно значимой территории | - ремонт кровли танцплощадки - замена электропроводки - ремонт пола - окраска металлоконструкций (стоимость работ 1 889 113,13 рублей)  | Увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| Итого |  |  | 11 352 378,45 рублей |  |

В соответствии с пунктами 4.3.4. Соглашения от 24.03.2017 № 812-2017-2-11, администрация ежеквартально не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в Департамент ТЭК и ЖКХ отчеты:

о расходах бюджета муниципального образования в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (приложение № 5 к Соглашению от 24.03.2017 № 812-2017-2-11);

о достижении значений показателей результативности (приложение № 6 к Соглашению от 24.03.2017 № 812-2017-2-11);

о выполнении работ в ходе реализации мероприятий муниципальных программ по формированию современной городской среды (приложение № 7 к Соглашению от 24.03.2017 № 812-2017-2-11);

об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета в текущем финансовом году.

В соответствии с информацией, представленной администрацией за 4 квартал 2017 года в отчете «Сведения о расходах Погарского района, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия» на реализацию мероприятия по формированию современной городской среды предусмотрено всего 11 364 888,43 рублей, в том числе:

средств бюджета субъекта Российской Федерации – 10 796 644,01 рублей; средств бюджета муниципального образования- 568 244,42 рублей. Фактически поступило средств областного бюджета – 10 796 644,01 рублей. Фактически произведено расходов на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в общей сумме 11 364 888,43 рублей, в том числе:

средств бюджета субъекта Российской Федерации – 10 796 644,01 рублей; средств бюджета муниципального образования- 568 244,42 рублей. Неиспользованных остатков средств субсидии, предусмотренной на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды не значится.

Согласно сведениям, отраженным в форме «Отчет о достижении значений показателей результативности» по реализации мероприятий по формированию современной городской среды, представленным за 2, 3 и 4 кварталы 2017 года показатели результативности администрацией выполнены в полном объеме.

При изучении документов, представленных в период проверки, на основании которых заполнялись формы «Отчет о достижении значений показателей результативности» за 2, 3 и 4 кварталы 2017 года выявлено:

по пункту 3 формы «Отчет о достижении значений показателей результативности» за 2, 3 и 4 кварталы 2017 года показатель результативности «Разработка, утверждение и опубликование порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2017 год (проекта изменений в действующую муниципальную программу на 2017 год), предусматривающий, в том числе формирование общественной комиссии» администрацией фактически исполнен 21.04.2017, т. е Порядок проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Погарского района на 2017 год, предусматривающий, в том числе формирование общественной комиссии, утвержден постановлением администрации от 21.04.2017 № 210. Опубликован 21.04.2017, тогда как следовало разработать, утвердить и опубликовать до 01.04.2017;

по пункту 4 формы «Отчет о достижении значений показателей результативности» за 2, 3 и 4 кварталы 2017 года показатель результативности «Разработка, утверждение и опубликование Порядка и сроков предоставления рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную программу на 2017 год» администрацией фактически исполнен 21.04.2017, т. е Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и юридических лиц о включении общественной территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год утвержден постановлением администрации от 21.04.2017 № 210. Опубликован 21.04.2017, тогда как следовало разработать, утвердить и опубликовать до 01.04.2017.

Остальные показатели результативности, отраженные в формах «Отчет о достижении значений показателей результативности» за 2, 3 и 4 кварталы 2017 года, Администрацией исполнены в установленный срок.

Согласно сведениям, представленным в форме «Отчет о выполнении работ в ходе реализации мероприятий муниципальных программ по формированию современной городской среды» администрацией заключено 25 муниципальных контрактов (договоров) на общую сумму 11 364 888,43 рублей, выполнено и оплачено работ на общую сумму 11 364 888,43 рублей.

Поступило средств областного бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 10 796 644,01 рублей. Израсходовано – 10 796 644,01 рублей. По состоянию на 01.01.2018 остатков средств субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету Погарского городского поселения на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды не значится.

Администрацией отчеты, предусмотренные пунктом 4.3.4 Соглашения от

1. № 812-2017-2-11, за 2 и 3 квартал 2017 года предоставлены в Департамент ТЭК и ЖКХ своевременно.

Сведения, представленные в отчетах о расходах бюджета муниципального образования в целях софинансирования которых предоставляется субсидия; о выполнении работ в ходе реализации мероприятий муниципальных программ по формированию современной городской среды; об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета в текущем финансовом году достоверны.

Сведения, содержащиеся в формах «Отчет о достижении значений показателей результативности» за 2, 3 и 4 кварталы 2017 года по пунктам 3 и 4 формы «Отчет о достижении значений показателей результативности» недостоверны, так как Порядок проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Погарского района на 2017 год, предусматривающий, в том числе формирование общественной комиссии и Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и юридических лиц о включении общественной территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год, утверждены постановлением администрации от 21.04.2017 № 210. Опубликованы на сайте администрации Погарского района 21.04.2017, т. е. с нарушением сроков, установленных пунктами 4.3.9.3, 4. 3.9.4 Соглашения № 812-2017-2-11, тогда как следовало разработать, утвердить и опубликовать до 01.04.2017.

По состоянию на 01.01.2018 неиспользованных остатков средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из областного бюджета бюджету муниципального образования администрации Погарского района Брянской области в рамках муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды Погарского муниципального района на 2017 год», в администрации не имелось.

Проверкой соблюдение выполнения показателей результативности использования субсидии, предоставленной из областного бюджета выявлено:

Пунктом 4.3.3 Соглашения от 24.03.2017 № 812-2017-2-11 и Приложением № 4 к Соглашению от 24.03.2017 № 812-2017-2-11 установлены показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а именно:

1. не позднее 01.04.2017 разработать и опубликовать для общественного обсуждения проект муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год (проект изменений в действующую муниципальную программу на 2017 год):

проект муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды Погарского муниципального района на 2017 год» для общественного обсуждения размещен 29.03.2017 на официальном сайте администрации Погарского района в разделе «Муниципальные программа»;

1. не позднее 01.04.2017 разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год;

постановлением администрации Погарского района Брянской области от № 151 «О создании комиссии по рассмотрению и оценки предложений заинтересованных лиц по реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий Погарского района, включенных в муниципальную программу формирование современной городской среды на 2017-2022 годы» утвержден Порядок рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц включении дворовой территории в муниципальную программу;

1. не позднее 01.04.2017 разработать, утвердить и опубликовать порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, предусматривающий в том числе формирование общественной комиссии;

постановлением администрации Погарского района Брянской области № 210 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и юридических лиц о включении общественной территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год; утверждении Порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Погарского района, а также дизайн - проекта по благоустройству общественных территорий; утверждении Порядка проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Погарского района на 2017 год» утвержден Порядок проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Погарского района на 2017 год (далее - Порядок от 21.04.2017 № 210);

1. не позднее 01.04.2017 разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год;

постановлением администрации Погарского района Брянской области № 210 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и юридических лиц о включении общественной территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год; утверждении Порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Погарского района, а также дизайн - проекта по благоустройству общественных территорий; утверждении Порядка проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Погарского района на 2017 год» утвержден Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и юридических лиц о включении общественной территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год (далее - Порядок от 21.04.2017 № 210);

1. не позднее 25.05.2017 с учетом результатов общественного обсуждения утвердить муниципальную программу на 2017 год (корректировка действующей муниципальной программы на 2017 год) с учетом результатов общественного обсуждения;

постановлением администрации Погарского района от 24.05.2017 № 326 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды Погарского района на 2017 год» утверждена муниципальная целевая программа формирование современной городской среды на территории Погарского района на 2017 год;

1. не позднее 01.07.2017 подготовить и утвердить дизайн - проект благоустройства каждой дворовой территории с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства общественной территории;

постановлением администрации Погарского района Брянской области от

1. № 411-р «Об утверждении дизайн - проектов» утверждены дизайн - проекты благоустройства дворовых территорий в п.г.т. Погар: ул. Квартал -1, д. 14, д. 15, д.16; ул. Ананченко, д. 12.Д.18, д.24; ул. Октябрьская, д.7; ул. Советская, д.З; ул. Жданова, д. 1; ул. Строительная, д.11 б; ул. Володарского, д. 102;
2. не позднее 31.12.2017 завершить реализацию муниципальной

программы, представить отчеты о ее завершении, достижении целевых показателей.

Согласно данных формы «Отчет о достижении значений показателей результативности» по Погарскому городскому поселению по состоянию на 01.07.2017, 01.10.2017, 01.01.2018 установленные соглашением от 24.03.2017 № 812- 2017-2-11, представленных в Департамент ТЭК и ЖКХ показатели результативности исполнения мероприятий достигнуты и исполнены в установленный срок.

При изучении документов, представленных в период проверки, на основании которых заполнялись формы «Отчет о достижении значений показателей результативности» за 2, 3 и 4 кварталы 2017 года установлено, что Порядок проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Погарского района на 2017 год и Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и юридических лиц о включении общественной территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год, утвержденные постановлением от 21.04.2017 № 210 разработаны и утверждены с нарушением сроков на 21 день, следовало утвердить не позднее 1 апреля 2017 года.

Таким образом, администрацией в 2017 году не достигнуты показатели результативности «Разработка, утверждение и опубликование порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2017 год (проекта изменений в действующую муниципальную программу на 2017 год), предусматривающий, в том числе формирование общественной комиссии» и «Разработка, утверждение и опубликование Порядка и сроков предоставления рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную программу на 2017 год» использования субсидии в установленный срок.

Следует отметить, что в соответствии с пунктами 4.3.9.3, 4. 3.9.4 Соглашения от 24.03.2017 № 812-2017-2-11 Порядок проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Погарского района на 2017 год, Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и юридических лиц о включении общественной территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год администрации следовало разработать, утвердить и опубликовать до 01.04.2017.

В период проверки представлен протокол заседания общественной комиссии по достижению показателей результативности исполнения мероприятий программы формирование современной городской среды от 30.03.2017 № б/н.

На повестке дня рассматривался вопрос о продлении сроков достижения показателей результативности исполнения мероприятий программы формирование современной городской среды.

По результатам рассмотрения предложений комиссией принято решение о продлении сроков показателей результативности исполнения мероприятий программы до 25.04.2017, в части касающейся разработки и утверждения порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2017 год, порядка рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную программу и другие.

В нарушение статей 130, 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктов 4.3.3., 4.3.9.3, 4.3.9.4 Соглашения от 24.03.2017 № 812-2017-2-11 о предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета бюджету Погарского городского поселения на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды администрацией Погарского района Брянской области в 2017 году не достигнуты показатели результативности «Разработка, утверждение и опубликование порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2017 год (проекта изменений в действующую муниципальную программу на 2017 год), предусматривающий, в том числе формирование общественной комиссии» и «Разработка, утверждение и опубликование Порядка и сроков предоставления рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную программу на 2017 год» использования субсидии в установленный срок, т. е до 01.04.2017. Показатели результативности утверждены и опубликованы с нарушением сроков на 21 день, следовало утвердить не позднее 1 апреля 2017 года.

Выборочной проверкой фактов нецелевого использования средств, предоставленных в 2017 году из областного бюджета бюджету Погарского района на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, не выявлено.

Фактов несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств, без достижения результата при предоставлении и использовании субсидий из областного бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды не выявлено.

Фактов не соблюдения условий софинансирования, предусмотренных Соглашением от 24.03.2017 № 812-2017-2-11 не выявлено.

Осуществление закупок за счет средств источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из областного бюджета бюджету муниципального образования администрации Погарского района Брянской области в рамках муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды Погарского муниципального района на 2017 год» администрацией в 2017 году производилось на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров).

Заключение администрацией муниципальных контрактов (договоров) осуществлялось в соответствии с требованиями статьи 528 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Между Брянской областью и муниципальным образованием Погарский район Брянской области в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключено Соглашение об осуществлении управлением государственных закупок Брянской области полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения муниципального образования на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования от 14.12.2015 № ДС-161.

Предметом Соглашения от 14.12.2015 № ДС-161 является: Управление государственных закупок брянской области осуществляет на безвозмездной основе полномочия уполномоченного органа, уполномоченного учреждения муниципального образования на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования конкурентными способами по контрактам с начальной (максимальной) ценой контракта от 1 млн. рублей и выше.

В соответствии с пунктом 2 Соглашения от 14.12.2015№ДС-161 взаимодействие уполномоченного органа и муниципальных заказчиков осуществляется в соответствии с Порядком взаимодействия муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений Брянской области, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, с управлением государственных закупок брянской области.

Департамент госзакупок, как уполномоченный орган, размещал на официальном сайте извещения о проведении открытых аукционов в электронной форме.

Проверка проведена путем анализа условий заключенных и исполненных государственных контрактов и определения соответствия поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг условиям контрактов.

Администрацией в 2017 году заключено 9 муниципальных контрактов и 16 договоров на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в рамках муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среда Погарского муниципального района на 2017 год» на общую сумму 11 364 888,43 рублей. Оплата за работы по благоустройству дворовых территорий администрацией осуществлялась за счет средств областного бюджета на сумму 10 796 644,01 рублей и за счет средств местного бюджета на сумму 568 244,42рублей.

Администрацией в 2017 году заключены следующие муниципальные контракты и договоры:

с ИП Алексеев Михаил Анатольевич 1 муниципальный контракт и 6 договоров на общую сумму 1 895 456,02 рублей, в том числе:

муниципальный контракт от 28.08.2017 № 0127200000217003940-0107131-01 на сумму 1 482 953,78 рублей;

договор от 29.11.2017 № б/н на сумму 14 017,00 рублей; договор от 29.09.2017 № 5 на сумму 92 404,86 рублей; договор от 29.09.2017 № 4 на сумму 59 507,32 рублей; договор от 30.10.2017 № 3 на сумму 99 879,46 рублей; договор от 29.09.2017 № 2 на сумму 94 683,32 рублей; договор от 29.09.2017 № 1 на сумму 52 010,28 рублей.

Оплата за выполненные работы по ремонту танцплощадки произведена в общей сумме 1 895 456,02 рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета в сумме 1 800 683,22 рублей; за счет средств местного бюджета 94 772,80 рублей.

с ООО «Коммунальные сети» 1 муниципальный контракт и 1 договор на общую сумму 1 892 731,45 рублей, в том числе:

муниципальный контракт от 28.08.2017 № 0127200000217003938-0107131-01 на сумму 1 883 268,45 рублей;

договор от 29.11.2017 № б/н на сумму 9 463,00 рублей.

Оплата за выполненные работы по благоустройству Аллеи Славы в общей сумме 1 892 731,45 рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета в сумме 1 798 094,88 рублей; за счет средств местного бюджета 94 636,57 рублей.

с ООО «ДСПМК-6» 3 муниципальных контракта и 3 договора на общую сумму 1 892 731,45 рублей, в том числе:

муниципальный контракт от 28.08.2017 № 0127200000217003935-0107131-01 на сумму 1 172 079,00 рублей;

муниципальный контракт от 28.08.2017 № 0127200000217003937-0107131-01 на сумму 2 025 383,00 рублей;

муниципальный контракт от 28.08.2017 № 0127200000217003936-0107131-01 на сумму 1 178 354,94 рублей;

договор от 28.09.2017 № б/н на сумму 30 217,00 рублей; договор от 28.09.2017 № б/н на сумму 46 535,00 рублей; договор от 28.09.2017 № б/н на сумму 50 931,00 рублей.

Оплата за выполненные работы по благоустройству ул. 1-Квартал, д. 14, д. 15, д. 16, ул. Ананченко, д. 12, д.18, д.24, ул. Строительная, д.11 б в общей сумме 1 892 731,45 рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета в сумме 4 278 324,94 рублей; за счет средств местного бюджета 225 175,00 рублей.

с ООО «Погаравтодорстрой» 4 муниципальных контракта и 6 договоров на общую сумму 1 892 731,45 рублей, в том числе:

муниципальный контракт от 28.08.2017 № 0127300011417000030-0107131-01 на сумму 729385,75 рублей;

муниципальный контракт от 28.08.2017 № 0127300011417000028-0107131-01 на сумму 797828,05 рублей;

муниципальный контракт от 28.08.2017 № 0127300011417000029-0107131-01 на сумму 373940,90 рублей;

муниципальный контракт от 28.08.2017 № 0127200000217003935-0107131-01 на сумму 1 064 953,72 рублей;

договор от 28.09.2017 № б/н на сумму 30 420,00 рублей; договор от 29.11.2017 № б/н на сумму 11 570,00 рублей; договор от 29.11.2017 № б/н на сумму 1 326,60 рублей; договор от 28.09.2017 № б/н на сумму 31 542,00 рублей; договор от 28.09.2017 № б/н на сумму 18 355,00 рублей; договор от 28.09.2017 № б/н на сумму 50 931,00 рублей.

Оплата за выполненные работы по благоустройству ул. Октябрьская, д.7, ул. Володарского, д.102, ул. Советская, д. 3, ул. Жданова, д. 1 в общей сумме 1892731,45 рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета в сумме 2 919 540,97рублей; за счет средств местного бюджета 153 660,05 рублей.

Проверкой соответствия заключенных муниципальных контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд законодательству Российской Федерации, заключенным по результатам проведенных торгов с ООО «Погаравтодорстрой». установлено:

на основании протокола заседания Единой комиссии (протокола электронного аукциона) от 16.08.2017 № 0127200000217003939 между администрацией

Погарского района (далее - Заказчик), в лице главы администрации Цыганок С.И. и ООО «Погаравтодорстрой» (далее - Подрядчик), в лице Ласуновой С.И. заключен муниципальный контракт от 28.08.2017 № 0127200000217003939-0107131-01 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории: ул. Володарского 102. Цена муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127200000217003939- 0107131-01 составляет 1 036 188,72 рублей без учета НДС. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту до 30.10.2017. Дополнительным соглашением от 12.12.2017 №1 к муниципальному контракту № 0127200000217003939-0107131-01, пунктом 1.1. в пункт 3.1 внесены изменения, в результате чего цена муниципального контракта составляет 1 064 953,72 рублей; на основании протокола заседания Единой комиссии (протокола электронного аукциона) от 15.08.2017 № 0127200000217000030 между администрацией Погарского района (далее - Заказчик), в лице главы администрации Цыганок С.И. и ООО «Погаравтодорстрой», в лице Ласуновой С.И. заключен муниципальный контракт от 28.08.2017 № 0127200000217000030-0107131-01 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории: ул. Октябрьская д. 7 (далее - муниципальный контракт от 28.08.2017 № 0127200000217000030-0107131- 01). Цена муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127200000217000030- 0107131-01 составляет 706 101,75 рублей без учета НДС. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту до 30.10.2017. Дополнительным соглашением от 12.12.2017 №1 к муниципальному контракту № 0127200000217000030-0107131-01, пунктом 1.1. в пункт 3.1 внесены изменения, в результате чего цена муниципального контракта составляет 729 385,75 рублей;

на основании протокола заседания Единой комиссии (протокола электронного аукциона) от 15.08.2017 № 0127200000217000028 между администрацией

Погарского района, в лице главы администрации Цыганок С.И. и ООО «Погаравтодорстрой», в лице Ласуновой С.И. заключен муниципальный контракт от 28.08.2017 № 0127200000217000028-0107131-01 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории: ул. Жданова д.1. Цена муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127200000217000028-0107131-01 составляет 797 828,05 рублей без учета НДС. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту до 30.10.2017;

на основании протокола заседания Единой комиссии (протокола электронного аукциона) от 15.08.2017 № 0127200000217000029 между администрацией

Погарского района (далее - Заказчик), в лице главы администрации Цыганок С.И. и ООО «Погаравтодорстрой» (далее - Подрядчик), в лице Ласуновой С.И. заключен муниципальный контракт от 28.08.2017 № 0127200000217000029-0107131-01 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории: ул. Советская д.3. Цена муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127200000217000029- 0107131-01 составляет 373 940,90 рублей без учета НДС. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту до 30.10.2017.

Кроме того, по проверяемым объектам «Благоустройства дворовых территорий в п.г.т. Погар Брянской области» к проверке предъявлены договоры возмездного оказания услуг, из них:

от 28.09.2017 б/н на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Володарского д. 102 в п.г.т. Погар Брянской области, заключенный с ООО «Погаравтодорстрой». Общая стоимость работ составляет 31 542,00 рублей без учета НДС. Срок выполнения работ с 28.09.2017 по 30.10.2017;

от 28.09.2017 б/н. на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Октябрьская д. 7 в п.г.т. Погар Брянской области, заключенный с ООО «Погаравтодорстрой. Общая стоимость работ составляет 13 879,00 рублей без учета НДС. Срок выполнения работ с 15.10.2017 по 30.10.2017; от 28.09.2017 б/н. на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Жданова д. 1 в п.г.т. Погар Брянской области, заключенный с ООО «Погаравтодорстрой». Общая стоимость работ составляет 30 420,00 рублей без учета НДС. Срок выполнения работ с 28.10.2017 по 30.10.2017;

от 29.11.2017 б/н. на выполнение работ по благоустройству дворовой

территории по ул. Жданова д. 1 в п.г.т. Погар Брянской области, заключенный с ООО «Погаравтодорстрой». Общая стоимость работ составляет 11 570,00 рублей без учета НДС. Срок выполнения работ с 29.11.2017 по 31.12.2017;

от 29.11.2017 б/н. на выполнение работ по благоустройству дворовой

территории по ул. Советская д. 3, в п.г.т. Погар Брянской области, заключенный с ООО «Погаравтодорстрой». Общая стоимость Услуг составляет 1 326,60 рублей без учета НДС. Срок выполнения работ с 29.11.2017 по 31.12.2017. Дополнительным соглашением от 12.12.2017 №1 к договору возмездного оказания услуг от

29.11.2017, пунктом 1. меняется цена контракта и составляет 1 326,60 рублей;

от 28.09.2017 б/н. на выполнение работ по благоустройству дворовой

территории по ул. Советская д. 3, в п.г.т. Погар Брянской области, заключенный с ООО «Погаравтодорстрой». Общая стоимость работ составляет 18 355,00 рублей без учета НДС. Срок выполнения работ с 28.09.2017 по 30.10.2017.

Работы оп проверяемым муниципальным контрактам выполнялись в соответствии со сметной документацией. Представленная сметная документация по проверяемым муниципальным контрактам имеет положительные заключения о проверке сметной стоимости объекта капитального строительства (ремонта), строительство которого финансируется за счет средств федерального, местного и областного бюджетов» выданные ГАУ Брянской области «Региональный центр ценообразования в строительстве Брянской области» от 11.07.2017 № 32-01-06-871-17 по объекту ул. Володарского, д. 102, от 11.07.2017 № 32-01-06-870-17 по объекту ул. Советская, д.3, от 11.07.2017 № 32-01-06-874-17 по объекту ул. Жданова, д. 1, от 11.07.2017 № 32-01-06-872-17 по объекту ул. Октябрьская, д. 7.

В период проверки по проверяемым муниципальным контрактам и договорам предоставлены акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за 2017 год на общую сумму 3 073 201,02 рублей, в том числе по объектам: ул. Володарского, д.102 на сумму 1 096 495,72 рублей; ул. Октябрьская, д. 7 на сумму 743 264,75 рублей; ул. Жданова, д. 1 на сумму 839 818,05 рублей; ул. Советская, д.3 на сумму 393 622,50 рублей.

При проведении визуального осмотра на объектах ул. Жданова, д. 1, ул. Володарского, д. 102 установлены расхождения по предъявленным и фактически выполненным работам:

1) по объекту ул. Жданова, д. 1 по договору от № б/н согласно акту выполненных работ от 19.12.2017 № 1 на сумму 11 570,00 рублей отсутствуют следующие виды работ:

установка светильников вне здания с лампами люминесцентными в количестве 1 штуки;

установка кронштейнов специальных на опорах для светильников сварные металлические в количестве 1 штуки;

установка подвески самонесущих изолированных проводов и использованием автогидроподъемника в количестве 44 метров;

Таким образом работы, указанные в акте выполненных работ от 29.11.2017 №1 (форма КС-2) подрядчиком ООО «Погаравтодорстрой» фактически не выполнены.

Администрацией в соответствии с договором от 28.09.2017 № б/н произведена оплаты за выполненные работы в полном объеме на общую сумму 31 542,00 рублей, в том числе:

платежным поручением от 23.11.2017 № 475901 на сумму 29 964,90 рублей - за счет средств областного бюджета;

платежным поручением от 23.11.2017 № 475899 на сумму 1 577,10 рублей - за счет средств местного бюджета.

Со статьями Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено:

711 «Заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный»;

748 «Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика»;

753 «Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком».

На основании данных акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) заполняется справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Фактически выполненные объемы работ должны соответствовать объемам, указанным в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанными обеими сторонами.

В нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 711, 748, 753, Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктов 2.1.1, 2.1.2. договора возмездного оказания услуг от 29.11.2017 № б/н на выполнение работ по благоустройству дворовой территории ул. Жданова, д.1 в 2017 году администрацией Погарского района неправомерно произведена оплата денежных обязательств выразившаяся в завышении стоимости выполненных работ в сумме 11 570,00 рублей, вследствие несоответствия объемов выполненных работ объемам, указанным подрядчиком ООО «Погаравтодорстрой» в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 19.12.2017 №1, а именно отсутствуют работы по установке светильников вне здания с лампами люминесцентными в количестве 1 штуки; по установке кронштейнов специальных на опорах для светильников сварные металлические в количестве 1 штуки; по установке подвески самонесущих изолированных проводов и использованием автогидроподъемника в количестве 44 метров.

Документальной проверкой стоимости работ, предъявленных подрядчиком ООО «Погаравтодорстрой» за 2017 год по объекту ул. Володарского, д.102 по договору от 28.09.2017 № б/н согласно акту выполненных работ от 30.10.2017 № 1 на сумму 31 542,00 рублей отсутствуют следующие виды работ:

установка кронштейнов специальных на опорах для светильников сварные металлические в количестве 2 штук;

установка подвесок самонесущих изолированных проводов и использованием автогидроподъемника в количестве 50 метров;

установка светильников вне здания с лампами люминесцентными в количестве 2 штук.

При пересчете стоимости выполненных работ, установлено, что предъявленные в акте выполненных работ от 30.10.2017 №1 (форма КС-2) на объекте: ул. Володарского, д. 10, необоснованно завышена стоимость выполненных работ по установке светильников на сумму 27 727,00 рублей.

Администрацией в соответствии с договором от 28.09.2017 № б/н произведена оплаты за выполненные работы в полном объеме на общую сумму 31 542,00 рублей, в том числе:

платежным поручением от 23.11.2017 № 475901 на сумму 29 964,90 рублей - за счет средств областного бюджета;

платежным поручением от 23.11.2017 № 475899 на сумму 1 577,10 рублей - за счет средств местного бюджета.

Со статьями Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено:

711 «Заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный»;

748 «Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика»;

753 «Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком».

На основании данных акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) заполняется справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Фактически выполненные объемы работ должны соответствовать объемам, указанным в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанными обеими сторонами.

В нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 711, 748, 753, Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктов 2.1.1, 2.1.2. договора возмездного оказания услуг от 28.09.2017 № б/н на выполнение работ по благоустройству дворовой территории ул. Володарского, д.102 в 2017 году администрацией Погарского района неправомерно произведена оплата денежных обязательств выразившаяся в завышении стоимости выполненных работ в сумме 27 727,00 рублей, вследствие несоответствия объемов выполненных работ объемам, указанным подрядчиком ООО «Погаравтодорстрой» в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 30.10.2017 № 1, а именно отсутствуют работы по установке светильников вне здания с лампами люминесцентными в количестве 2 штуки; по установке кронштейнов специальных на опорах для светильников сварные металлические в количестве 2 штуки; по установке подвески самонесущих изолированных проводов и использованием автогидроподъемника в количестве 50 метров.

Проверкой применения мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий муниципального контракта (договора) установлено, что муниципальными контрактами, заключенными администрацией по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды Погарского района в 2017 году», предусмотрены обязательные условия об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

Проверкой изменения условий контрактов при их заключении и исполнении, повлекшие изменение цены либо количество поставленных товаров, объема выполненных работ в проверяемом периоде за счет средств субсидии в рамках реализации муниципальной целевой программы «Формирования современной городской среды Погарского муниципального района на 2017 год» в администрации не выявлено.

Администрацией в соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации ведется реестр закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов.

Реестр закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов содержат следующие сведения:

краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;

наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей

услуг;

цену и дату закупки.

По состоянию на 01.01.2017 и на 01.01.2018 дебиторская и кредиторская задолженность по средствам субсидии, предоставленной в рамках муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды Погарского муниципального района на 2017 год» не значится.

Муниципальными контрактами и договорами, заключенными администрацией в 2017 году в рамках реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды Погарского муниципального района на 2017 год» авансовые платежи на выполнение подрядных работ (услуг) не предусмотрены.

Проверкой соблюдения установленных сроков поставки товаров, выполнения работ по муниципальному контракту от 28.08.2017№ 012730001141700003 0-0107131-01 установлено:

Работы по благоустройству дворовой территории по ул. Октябрьской, д.7 в 2017 году осуществлялись на основании муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127300011417000030-0107131-01 заключенного между администрацией Погарского района и ООО «Погаравтодорстрой».

В соответствии с пунктом 3.1 муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127300011417000030-0107131-01 с учетом дополнительного соглашения № 1, стоимость работ по муниципальному контракту определена в сумме 729 385,75 рублей.

За период с августа по декабрь 2017 года администрация Погарского района приняла выполненные работы по муниципальному контракту от 28.08.2017 № 0127300011417000030-0107131-01, предъявленные подрядчиком ООО «Погаравтодорстрой» в актах о приемке выполненных работ формы КС-2 на сумму 729 385,75 рублей.

Следовательно, по состоянию на 01.01.2018 года работы по муниципальному контракту от 28.08.2017 № 0127300011417000030-0107131-01 выполнены подрядчиком ООО «Погаравтодорстрой» в полном объеме.

Согласно пункту 1.2. муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127300011417000030-0107131-01 срок исполнения «Подрядчиком» своих обязательств до 30.10.2017. К муниципальному контракту от 28.08.2017 № 0127300011417000030- 0107131-01 представлены акты о приемке выполненных работ формы КС-2 с датой принятия заказчиком (администрацией Погарского района) работ по благоустройству дворовой территории по ул. Октябрьской, д.7 на общую сумму 729 385,75 рублей, в том числе: от 18.10.2017 на сумму 551 160,00 рублей, от 30.10.2017 на сумму 154 941,75 рублей, от 19.12.2017 на сумму 23 284,00 рублей. Таким образом, работы сданы подрядчиком ООО «Погаравтодорстрой» с нарушением сроков окончания выполнения работ, а именно: согласно муниципальному контракту от 28.08.2017 № 0127300011417000030-0107131-01 работы следовало сдать 30.10.2017. Согласно акту о приемке выполненных работ формы КС-2 от 19.12.2017 № 1 на сумму 23 284,00 рублей работы сданы 19.12.2017.

Согласно пункту 5.1 муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127300011417000030-0107131-01 Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о завершении работ и готовности объекта к сдачи в эксплуатацию.

Пунктом 5.2 муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127300011417000030-0107131-01 установлено, что Подрядчик назначает приемочную комиссию и обеспечивает участие в приемке представителей заинтересованных служб или отделов.

Постановлением администрации Погарского района от 28.08.2017 № 731 «О создании комиссии для предварительной приемки дворовых и общественных территорий Погарского городского поселения» с целью оформления актов обследования дворовых территорий.

В ходе проверки администрацией Погарского района представлен акт приемки по объекту ул. Октябрьская, д.7 от18.10.2017.

Согласно акту обследования благоустройство дворовой территории по ул. Октябрьская, д.7 выполнены в полном объеме.

В соответствии с актом приемки выполненных работ от 19.12.2017 № 1 по объекту Октябрьская, д.7 исполнения обязательств муниципального контракта заказчика по оплате выполненных работ по муниципальному контракту от 28.08.2017

№ 0127300011417000030-0107131-01 с учетом дополнительного соглашения от 12.12.2017 № 1 выполнены в полном объеме, с нарушением установленного муниципальным контрактом срока (период просрочки 49 дней).

В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и государственных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ определено, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В соответствии с пунктом 4.3 муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127300011417000030-0107131-01, в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по:

П=(Ц - В)\*С;

где: Ц - цена контракта – 729 385,75 рублей;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок исполнителем обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов – 706 101,75 рублей;

С - размер ставки;

Размер ставки определяется по формуле:

С= СЦБ\*ДП;

где: СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К. Размер ставки рефинансирования СЦБ - 8,25% и 7,75 %;

ДП - количество дней просрочки - 49 дней;

Коэффициент К определяется по формуле:

К = ДП/ДК\*100%;

где: ДП - количество дней просрочки - 49 дней;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней) - 64 дней.

К = 48/64 \* 100% = 75,00% К = 1/64 \* 100%= 1,56%

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени - 0,01.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени - 0,02.

С = 8,25/100\*0,02\*48=0,0792;

С = 7,75/100\*0,01\*1=0,00077;

П=(729385,75-706101,75)\*0,0792=1 844,09 рублей.

П=(729385,75-706101,75)\*0,00077=18,05 рублей.

Таким образом, по муниципальному контракту от 28.08.2017 № 0127300011417000030-0107131-01 не начислена пеня в размере 1 862,14 рублей.

В соответствии с частью 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Документов, подтверждающих ведение ранее претензионной работы по муниципальному контракту от 28.08.2017 № 0127300011417000030-0107131-01 администрацией не представлено.

В нарушение частей 6, 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктов 6, 7, 8 постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», пунктов 4.2., 4.3. муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127300011417000030-0107131-01 по благоустройству дворовой территории по ул. Октябрьской, д.7 администрацией Погарского района в 2017 год за просрочку исполнения ООО «Погаравтодорстрой» обязательств по муниципальному контракту от 28.08.2017 № 0127300011417000030- 0107131-01 не начислена и не предъявлена пеня в сумме не применены меры ответственности к ООО «Погаравтодорстрой не применены меры ответственности к ООО «Погаравтодорстрой» не начислена и не предъявлена пеня в сумме 1 862,14 рублей.

Проверкой соблюдения установленных сроков поставки товаров, выполнения работ по муниципальному контракту от 28.08.2017 № 0127200000217003939-0107131-01 установлено:

Работы по благоустройству дворовой территории по ул. Володарского, д. 102 в 2017 году осуществлялись на основании муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127200000217003939-0107131-01 заключенного между администрацией Погарского района и ООО «Погаравтодорстрой».

В соответствии с пунктом 3.1 муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127200000217003939-0107131-01 с учетом дополнительного соглашения от 12.12.2017 № 1, стоимость работ по муниципальному контракту определена в сумме 1 064 953,72 рублей.

За период с августа по декабрь 2017 года администрация Погарского района приняла выполненные работы по муниципальному контракту от 28.08.2017 № 0127200000217003939-0107131-01, предъявленные подрядчиком ООО «Погаравтодорстрой» в актах о приемке выполненных работ формы КС-2 на сумму 1 064 953,72 рублей.

Следовательно, по состоянию на 01.01.2018 года работы по муниципальному контракту от 28.08.2017 № 0127200000217003939-0107131-01 выполнены подрядчиком ООО «Погаравтодорстрой» в полном объеме.

Согласно пункту 1.2. муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127200000217003939-0107131-01 срок исполнения «Подрядчиком» своих обязательств до 30.10.2017.

К муниципальному контракту от 28.08.2017 № 0127200000217003939- 0107131-01 представлены акты о приемке выполненных работ формы КС-2 с датой принятия заказчиком (администрацией Погарского района) работ по благоустройству дворовой территории по ул. Володарского, д.102 на общую сумму 1 064 953,72 рублей, в том числе: от 25.10.2017 на сумму 767 843,00 рублей, от 30.10.2017 на сумму 268 345,72 рублей, от 19.12.2017 на сумму 28 765,00 рублей Таким образом, работы сданы подрядчиком ООО «Погаравтодорстрой» с нарушением сроков окончания выполнения работ, а именно: согласно муниципальному контракту от 28.08.2017 № 0127200000217003939-0107131-01 работы следовало сдать 30.10.2017. Согласно акту о приемке выполненных работ формы КС-2 от 19.12.2017 № 1 на сумму 28 765,00 рублей работы сданы 19.12.2017.

Согласно пункту 5.1 муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127200000217003939-0107131-01 Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о завершении работ и готовности объекта к сдачи в эксплуатацию.

Пунктом 5.2 муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127200000217003939-0107131-01 установлено, что Подрядчик назначает приемочную комиссию и обеспечивает участие в приемке представителей заинтересованных служб или отделов. Постановлением администрации Погарского района от 28.08.2017 № 731 «О создании комиссии для предварительной приемки дворовых и общественных территорий Погарского городского поселения» с целью оформления актов обследования дворовых территорий.

В ходе проверки администрацией Погарского района представлен акт приемки по объекту ул. Володарского д. 102 от 25.10.2017.

Согласно акту обследования благоустройство дворовой территории по ул. Володарского д. 102 выполнены в полном объеме.

В соответствии с актом приемки выполненных работ от 19.12.2017 № 1 по объекту Володарского, д.102 исполнения обязательств муниципального контракта заказчика по оплате выполненных работ по муниципальному контракту от 28.08.2017

№ 0127200000217003939-0107131-01 с учетом дополнительного соглашения от 12.12.2017 № 1 выполнены в полном объеме, с нарушением установленного муниципальным контрактом срока (период просрочки 49 дней).

В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и государственных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ определено, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В соответствии с пунктом 4.3 муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127200000217003939-0107131-01, в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по:

П=(Ц - В)\*С;

где: Ц - цена контракта – 1 064 953,72 рублей;

В — стоимость фактически исполненного в установленный срок исполнителем обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов – 1 036 188,72 рублей;

С - размер ставки;

Размер ставки определяется по формуле:

С= СЦБ\*ДП;

где: СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К. Размер ставки рефинансирования СЦБ - 8,25% и 7,75 %;

ДП - количество дней просрочки - 49 дней;

Коэффициент К определяется по формуле:

К = ДП/ДК\*100%;

где: ДП - количество дней просрочки - 49 дней;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней) - 64 дней.

К = 48/64 \* 100% = 75,00%

К = 1/64 \* 100%= 1,56%

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени - 0,01.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени - 0,02.

С = 8,25/100\*0,02\*48=0,0792;

С = 7,75/100\*0,01\*1=0,00077;

П=(1064953,72-1036188,72)\*0,0792=2 278,19 рублей.

П=(1064953,72-1036188,72)\*0,00077=22,29 рублей.

Таким образом, по муниципальному контракту от 28.08.2017 № 0127200000217003939-0107131-01 не начислена пеня в размере 2 300,48 рублей.

В соответствии с частью 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Документов, подтверждающих ведение ранее претензионной работы по муниципальному контракту от 28.08.2017 № 0127200000217003939-0107131-01 администрацией не представлено.

В нарушение частей 6, 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктов 6, 7, 8 постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», пунктов 4,2, 4.3. муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127200000217003939-0107131-01 по благоустройству дворовой территории по ул. Володарского, д. 102 администрацией Погарского района в 2017 году за просрочку исполнения ООО «Погаравтодорстрой» обязательств по муниципальному контракту от 28.08.2017 № 0127200000217003939- 0107131-01 не применены меры ответственности к ООО «Погаравтодорстрой» не начислена и не предъявлена пеня в сумме 2 300,48 рублей.

 Проверкой соблюдения установленных сроков поставки товаров, выполнения работ по муниципальному контракту от 28.08.2017 № 0127200000217003935-0107131-01 установлено:

Работы по благоустройству дворовой территории по ул. Ананченко, д. 12, д.18, д. 24 в 2017 году осуществлялись на основании муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127200000217003935-0107131-01 заключенного между администрацией Погарского района и ООО «ДСПМК-6».

В соответствии с пунктом 3.1 муниципального контракта от 28.08.2017 № 01272000002170039359-0107131-01 с учетом дополнительных соглашений от 12.12.2017 № 1 и № 2, стоимость работ по муниципальному контракту определена в сумме 1 172 079,00 рублей.

За период с августа по декабрь 2017 года администрация Погарского района приняла выполненные работы по муниципальному контракту от 28.08.2017 № 0127200000217003935-0107131-01, предъявленные подрядчиком ООО «ДСПМК-6» в актах о приемке выполненных работ формы КС-2 на сумму 1 172 079,00 рублей. Следовательно, по состоянию на 01.01.2018 года работы по муниципальному контракту от 28.08.2017 № 0127200000217003935-0107131-01 выполнены подрядчиком ООО «ДСПМК-6» в полном объеме.

Согласно пункту 1.2. муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127200000217003935-0107131-01 срок исполнения «Подрядчиком» своих обязательств до 30.10.2017.

К муниципальному контракту от 28.08.2017 № 0127200000217003935- 0107131-01 представлены акты о приемке выполненных работ формы КС-2 с датой принятия заказчиком (администрацией Погарского района) работ по благоустройству дворовой территории по ул. Ананченко, д.12, д.18, д. 24 на общую сумму 1 172 079,00 рублей, в том числе: от 30.10.2017 на сумму 12 100,00 рублей, от 30.10.2017 на сумму 1 005 275,00 рублей, от 30.10.2017 на сумму 138 508,00 рублей, от 19.12.2017 на сумму 16 196,00 рублей

Таким образом, работы сданы подрядчиком ООО «ДСГ1МК-6» с нарушением сроков окончания выполнения работ, а именно: согласно муниципальному контракту от 28.08.2017 № 01272000002170039359-0107131-01 работы следовало сдать 30.10.2017. Согласно акту о приемке выполненных работ формы КС-2 от 19.12.2017 № 1 на сумму 16 196,00 рублей работы сданы 19.12.2017.

Согласно пункту 5.1 муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127200000217003935-0107131-01 Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о завершении работ и готовности объекта к сдачи в эксплуатацию.

Пунктом 5.2 муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127200000217003935-0107131-01 установлено, что Подрядчик назначает приемочную комиссию и обеспечивает участие в приемке представителей заинтересованных служб или отделов - постановление администрации Погарского района от 28.08.2017 № 731 «О создании комиссии для предварительной приемки дворовых и общественных территорий Погарского городского поселения» с целью оформления актов обследования дворовых территорий.

Согласно акту обследования благоустройство дворовой территории по ул. Ананченко, д. 12, д.18, д. 24 выполнены в полном объеме.

В соответствии с актом приемки выполненных работ от 19.12.2017 № 1 по ул. Ананченко, д.12, д. 18, д. 24 исполнения обязательств муниципального контракта заказчика по оплате выполненных работ по муниципальному контракту от 28.08.2017 № 0127200000217003935-0107131-01 с учетом дополнительных соглашений от 12.12.2017 № 1 и № 2 выполнены в полном объеме, с нарушением установленного муниципальным контрактом срока (период просрочки 49дней).

В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и государственных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ определено, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В соответствии с пунктом 4.3 муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127200000217003935-0107131-01, в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по:

П=(Ц - В)\*С;

где: Ц - цена контракта – 1 172 079,00 рублей;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок исполнителем обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов – 1 155 883,00 рублей;

С - размер ставки;

Размер ставки определяется по формуле:

С= СЦБ\*ДП;

где: СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К. Размер ставки рефинансирования СЦБ - 8,25% и 7,75 %;

ДП - количество дней просрочки - 49 дней;

Коэффициент К определяется по формуле:

К = ДП/ДК\* 100%;

где: ДП - количество дней просрочки - 49 дней;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней) - 64 дней.

К = 48/64 \* 100% = 75,00%

К = 1/64 \* 100% =1,56%

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени - 0,01.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени - 0,02.

С = 8,25/100\*0,02\*48=0,0792;

С = 7,75/100\*0,01\* 1=0,00077;

П=(1172079,00-1155883,00)\*0,0792=1 282,72 рублей.

П=(1172079,00-1155883,00)\*0,00077=12,55 рублей.

Таким образом, по муниципальному контракту от 28.08.2017 № 0127200000217003935-0107131-01 не начислена пеня в размере 1 295,27 рублей.

В соответствии с частью 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Документов, подтверждающих ведение ранее претензионной работы по муниципальному контракту от 28.08.2017 № 0127200000217003935-0107131-01 администрацией не представлено.

В нарушение частей 6, 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктов 6, 7, 8 постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», пункта 4.3. муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127200000217003935-0107131-01 по благоустройству дворовой территории по ул. Ананченко д.12, д.18, д.24 администрацией Погарского района в 2017 году за просрочку исполнения ООО «ДСПМК-6» обязательств по муниципальному контракту от 28.08.2017 0127200000217003935-0107131-01 не применены меры ответственности к ООО «ДСПМК-6» не начислена и не предъявлена пеня в сумме 1 295,27 рублей.

Проверкой своевременности расчетов администрации с подрядчиками выявлено:

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона № 0127200000217003936-3 от 16.08.2016 между администрацией Погарского района (Заказчик) и ООО «ДСПМК-6» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт от

1. № 0127200000217003936-0107131-01 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории: ул. Строительная, д. 11Б, д. 11А (далее - муниципальный контракт от 28.08.2017 № 0127200000217003936-0107131-01).

Цена муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127200000217003936- 0107131-01 в соответствии с пунктом 3.1 составляет 1 178 354,94 рублей.

В соответствии с пунктом 3.3. муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127200000217003936-0107131-01 оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на счет «Подрядчика» в течение 15 рабочих дней после подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 1 178 354,94 рублей «Подрядчиком» и «Заказчиком» подписаны 12.10.2017. Оплату следовало произвести 02.11.2017.

Пунктом 4.2 муниципального контракта от 28.08.2017 №0127200000217003936-0107131-01 предусмотрена ответственность за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 28.08.2017 № 0127200000217003936-0107131-01, администрацией («Заказчиком») оплата за выполненные работы произведена с нарушение сроков оплаты 6 платежными поручениями на общую сумму 1 178 354,94 рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета на общую сумму 1 119 437,19 рублей платежное поручение от 08.12.2017 № 590441 на сумму 404 201,19 рублей; платежное поручение от 13.11.2017 № 393335 на сумму 15 456,50 рублей; платежное поручение от 13.11.2017 № 393333 на сумму 699 779,50 рублей; за счет средств местного бюджета на общую сумму 58 917,75 рублей: платежное поручение от 08.12.2017 № 590443 на сумму 21 273,75 рублей; платежное поручение от 13.11.2017 № 393336 на сумму 36 830,50 рублей; платежное поручение от 13.11.2017 № 393334 на сумму 813,50 рублей.

В нарушение частей 13, 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктов 3.3,4.2 муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127200000217003936-0107131-01 на благоустройство дворовой территории: ул. Строительная, д. 11А, д. 11Б, администрацией Погарского района Брянской области в 2017 году нарушен порядок оплаты ООО «ДСПМК-6» за выполненные работы по муниципальному контракту от 28.08.2017 № 0127200000217003936-0107131-01 на сумму 1 178 354,94 рублей (за счет средств областного бюджета – 1 119 437,19 рублей, за счет средств местного бюджета – 58 917,75 рублей).

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона № 0127200000217003935-3 от 16.08.2016 между администрацией Погарского района (Заказчик) и ООО «ДСПМК-6» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт от 28.08.2017 № 0127200000217003935-0107131-01 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории: ул. Ананченко д. 12, д. 18, д. 24 (далее - муниципальный контракт от 28.08.2017 № 0127200000217003935-0107131-01).

Цена муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127200000217003935- 0107131-01 с учетом дополнительных соглашений от 12.12.2017 № 1, № 2 и в соответствии с пунктом 3.1 составляет 1 172 079,00 рублей.

В соответствии с пунктом 3.3. муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127200000217003935-0107131-01 оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на счет «Подрядчика» в течение 15 рабочих дней после подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 138 508,00 рублей «Подрядчиком» и «Заказчиком» подписаны 30.10.2017. Оплату следовало произвести 20.11.2017.

Пунктом 4.2 муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127200000217003935-0107131-01 предусмотрена ответственность за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 28.08.2017 № 0127200000217003935-0107131-01.

Администрацией («Заказчиком») оплата за выполненные работы произведена с нарушение сроков оплаты 2 платежными поручениями на общую сумму 138 508,00 рублей, в том числе:

платежное поручение от 08.12.2017 № 590446 на сумму 131 582,60 рублей - за счет средств областного бюджета;

платежное поручение от 08.12.2017 № 590444 на сумму 6 925,40 рублей - за счет средств местного бюджета.

В нарушение частей 13, 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктов 3.3, 4.2 муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127200000217003935-0107131-01 на благоустройство дворовой территории: ул. Ананченко, д. 12, д. 18, д. 24, администрацией Погарского района Брянской области в 2017 году нарушен порядок оплаты ООО «ДСПМК-6» за выполненные работы по муниципальному контракту от 28.08.2017 № 0127200000217003935-0107131-01 на сумму 138 508,00 рублей (за счет средств областного бюджета – 131 582,60 рублей, за счет средств местного бюджета – 6 925,40 рублей).

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона № 0127300011417000030-3 от 15.08.2016 между администрацией Погарского района (Заказчик) и ООО «Погаравтодорстрой» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт от 28.08.2017 № 0127300011417000030-0107131-01 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории: ул. Октябрьская, д. 7 (далее - муниципальный контракт от 28.08.2017 № 0127300011417000030-0107131-01). Цена муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127300011417000030- 0107131-01 с учетом дополнительного соглашения от 12.12.2017 № 1 и в соответствии с пунктом 3.1 составляет 729 385,75 рублей.

В соответствии с пунктом 3.3. муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127300011417000030-0107131-01 оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на счет «Подрядчика» в течение 30 дней после подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Акт приемки выполненных работ (форма КС-2) на сумму 154 941,75 рублей и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) «Подрядчиком» и «Заказчиком» подписаны 30.10.2017. Оплату следовало произвести 29.11.2017.

Пунктом 4.2 муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127300011417000030-0107131-01 предусмотрена ответственность за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 28.08.2017 № 0127300011417000030-0107131-01.

Администрацией («Заказчиком») оплата за выполненные работы произведена с нарушение сроков оплаты 2 платежными поручениями на общую сумму 154 941,75 рублей, в том числе:

платежное поручение от 15.12.2017 № 658664 на сумму 147 194,66 рублей - за счет средств областного бюджета;

платежное поручение от 15.12.2017 № 658662 на сумму 7 747,09 рублей - за счет средств местного бюджета.

В нарушение частей 13, 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктов 3.3, 4.2 муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127300011417000030-0107131-01 на благоустройство дворовой территории: ул. Октябрьская, д. 7, администрацией Погарского района Брянской области в 2017 году нарушен порядок оплаты ООО «Погаравтодорстрой» за выполненные работы по муниципальному контракту от

1. № 0127300011417000030-0107131-01 на сумму 154 941,75 рублей (за счет средств областного бюджета – 147 194,66 рублей, за счет средств местного бюджета – 7 747,09 рублей).

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона № 0127200000217003939-3 от 16.08.2016 между администрацией Погарского района (Заказчик) и ООО «Погаравтодорстрой» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт от 28.08.2017 № 0127200000217003939-0107131-01 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории: ул. Володарского, д. 102 (далее - муниципальный контракт от 28.08.2017 № 0127200000217003939-0107131-01).

Цена муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127200000217003939- 0107131-01 с учетом дополнительного соглашения от 12.12.2017 № 1 и в соответствии с пунктом 3.1 составляет 1 064 953,72 рублей.

В соответствии с пунктом 3.3. муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127200000217003939-0107131-01 оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на счет «Подрядчика» в течение 15 рабочих дней после подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Акт приемки выполненных работ (форма КС-2) на сумму 268345,72 рублей и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) «Подрядчиком» и «Заказчиком» подписаны 30.10.2017. Оплату следовало произвести 20.11.2017.

Пунктом 4.2 муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127200000217003939-0107131-01 предусмотрена ответственность за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 28.08.2017 № 0127300011417000030-0107131-01.

Администрацией («Заказчиком») оплата за выполненные работы произведена с нарушение сроков оплаты 2 платежными поручениями на общую сумму 268 345,72 рублей, в том числе:

платежное поручение от 15.12.2017 № 658665 на сумму 254 928,43 рублей - за счет средств областного бюджета;

платежное поручение от 15.12.2017 № 658663 на сумму 13 417,29 рублей - за счет средств местного бюджета.

В нарушение частей 13, 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктов 3.3, 4.2 муниципального контракта от 28.08.2017 № 0127200000217003939-0107131-01 на благоустройство дворовой территории: ул. Володарского, д. 102, администрацией Погарского района Брянской области в 2017 году нарушен порядок оплаты ООО «Погаравтодорстрой» за выполненные работы по муниципальному контракту от 28.08.2017 № 0127200000217003939-0107131-01 на сумму 268 345,72 рублей (за счет средств областного бюджета 254 928,43 рублей, за счет средств местного бюджета 13 417,29 рублей).

По состоянию на 01.01.2018 остатков неиспользованной субсидии, предоставленной в рамках муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды Погарского муниципального района на 2017 год», в администрации не имелось.

Проверкой состояния бюджетного учета и отчетности, в части средств субсидии, предоставленной из областного бюджета и средств муниципального образования Погарского городского поселения, выделенных на реализацию государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (2014 - 2020 годы)» от 31.12.2013 № 839-п в рамках реализация мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», установлено, что бухгалтерский учет в администрации осуществлялся в автоматизированном режиме в программе с использованием программного обеспечения 1-С Предприятие «Бухгалтерия для бюджетных учреждений».

Администрация в 2017 году при осуществлении хозяйственных операций и ведении бюджетного учета руководствовалась следующими нормативными документами:

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»;

приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191 н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52 н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» и другими.

 Администрация в 2017 году руководствовалась Положением об учетной политике Погарского района, утвержденной распоряжением Администрации Погарского района от 30.12.2016 № 984-р «Об утверждении положения об учетной политике администрации Погарского района».

Согласно отчета об исполнении бюджета (форма № 0503117) по состоянию на 01.01.2018 доходы бюджета городских и сельских поселений в части субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды по КБК 91920225555130000151 составили 10 796 644,01 рублей.

Кассовое исполнение за 2017 год составило в общей сумме 11 364 888,43 рублей, в том числе:

на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) по КБК 919050302000R5550240 в сумме 10 796 644,01 рублей;

на софинансирование поддержки государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) по КБК 919050302000L5550244 в сумме 568 244,42 рублей.

В 2017 году финансирование администрации Погарского района Брянской области на реализацию мероприятий муниципальной целевой программой «Формирование современной городской среды Погарского муниципального района на 2017 год», утвержденной постановлением администрации Погарского района от 24.05.2017 № 326 производилось за счет средств областного и местного бюджетов в общей сумме 11 364 888,43 рублей, в том числе:

средства областного бюджета в сумме 10 796 644,01 рублей;

средства местного бюджета в сумме 568 244,42 рублей.

Выводы:

В результате проведения экспертно-аналитического мероприятия, выявлены нарушения:

1. Недостижения показателей результативности использования субсидии, в том числе:

В нарушение статей 130, 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктов 4.3.3., 4.3.9.3, 4.3.9.4 Соглашения от 24.03.2017 № 812-2017-2-11 о предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета бюджету Погарского городского поселения на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды администрацией Погарского района Брянской области в 2017 году не достигнуты показатели результативности «Разработка, утверждение и опубликование порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2017 год (проекта изменений в действующую муниципальную программу на 2017 год), предусматривающий, в том числе формирование общественной комиссии» и «Разработка, утверждение и опубликование Порядка и сроков предоставления рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную программу на 2017 год» использования субсидии в установленный срок, т. е до 01.04.2017. Показатели результативности утверждены и опубликованы с нарушением сроков на 21 день, следовало утвердить не позднее 1 апреля 2017 года. Оплата денежных обязательств с нарушением документов, являющихся правовым основанием принятия бюджетных обязательств (контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и государственных (муниципальных) контрактов) на общую сумму 39 297,00 рублей, в том числе:

В нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 711, 748, 753, Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктов 2.1.1, 2.1.2. договора возмездного оказания услуг от 29.11.2017 № б/н, договора возмездного оказания услуг от 28.09.2017 № б/н администрацией Погарского района в 2017 году неправомерно произведена оплата денежных обязательств, выразившаяся в завышении стоимости выполненных работ вследствие несоответствия объемов выполненных работ объемам, указанным в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) на общую сумму 39 297,00 рублей, а именно:

по договору возмездного оказания услуг от 29.11.2017 № б/н на выполнение работ по благоустройству дворовой территории ул. Жданова, д.1 в сумме 11 570,00 рублей, вследствие несоответствия объемов выполненных работ объемам, указанным подрядчиком ООО «Погаравтодорстрой» в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 19.12.2017 №1, а именно отсутствуют работы по установке светильников вне здания с лампами люминесцентными в количестве 1 штуки; по установке кронштейнов специальных на опорах для светильников сварные металлические в количестве 1 штуки; по установка подвески самонесущих изолированных проводов и использованием автогидроподъемника в количестве 44 метров.

по договору возмездного оказания услуг от 28.09.2017 № б/н на выполнение работ по благоустройству дворовой территории ул. Володарского, д.102 в 2017 году в сумме 27 727,00 рублей, вследствие несоответствия объемов выполненных работ объемам, указанным подрядчиком ООО «Погаравтодорстрой» в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 30.10.2017 № 1, а именно отсутствуют работы по установке светильников вне здания с лампами люминесцентными в количестве 2 штуки; по установке кронштейнов специальных на опорах для светильников сварные металлические в количестве 2 штуки; по установке подвески самонесущих изолированных проводов и использованием автогидроподъемника в количестве 50 метров.

1. Неприменение мер ответственности по контракту (договору) на общую сумму 5 457,89 рублей, в том числе:

В нарушение частей 6, 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктов 6, 7, 8 постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», пунктов 4.2., 4.3. муниципальных контрактов от 28.08.2017 № 0127300011417000030-0107131-01, № 0127200000217003939 0107131-01, от 28.08.2017 №0127200000217003935-0107131-01 администрацией Погарского района в 2017 год за просрочку исполнения ООО «Погаравтодорстрой» и ООО «ДСПМК- 6» обязательств не применены меры ответственности к ООО «Погаравтодорстрой» и к «ДСПМК- 6», т. е. не начислена и не предъявлена пеня в общей сумме 5 457,89 рублей, а именно:

по муниципальному контракту от 28.08.2017 № 0127300011417000030-0107131-01 по благоустройству дворовой территории по ул. Октябрьской, д.7 за просрочку исполнения ООО «Погаравтодорстрой» обязательств не применены меры ответственности к ООО «Погаравтодорстрой» не начислена и не предъявлена пеня в сумме 1 862,14 рублей;

по муниципальному контракту от 28.08.2017 № 0127200000217003939-0107131-01 по благоустройству дворовой территории по ул. Володарского, д. 102 за просрочку исполнения ООО «Погаравтодорстрой» обязательств не применены меры ответственности к ООО «Погаравтодорстрой» не начислена и не предъявлена пеня в сумме 2 300,48 рублей;

по муниципальному контракту от 28.08.2017 № 0127200000217003935-0107131-01 по благоустройству дворовой территории по ул. Ананченко д. 12, д.18, д.24 за просрочку исполнения ООО «ДСПМК-6» обязательств не применены меры ответственности к ООО «ДСПМК-6» не начислена и не предъявлена пеня в сумме 1 295,27 рублей.

1. Нарушение порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования.

В нарушение частей 13, 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктов 3.3, 4.2 муниципальных контрактов от 28.08.2017 № 0127200000217003936-0107131-01, от 28.08.2017 № 0127200000217003935-0107131-01, от 28.08.2017 №0127300011417000030-0107131-01, от 28.08.2017 № 0127200000217003939-0107131- 01 администрацией Погарского района Брянской области в 2017 году нарушен порядок оплаты за выполненные работы по 4 муниципальным контрактам на общую сумму 1 740 150,41 рублей (за счет средств областного бюджета – 1 653 142,88 рублей, за счет средств местного бюджета – 87 007,53 рублей), а именно:

по муниципальному контракту от 28.08.2017 № 0127200000217003936- 0107131-01, нарушен порядок оплаты ООО «ДСПМК-6» за выполненные работы по благоустройству дворовой территории: ул. Строительная, д. 11А, д. 11Б на сумму 1 178 354,94 рублей (за счет средств областного бюджета – 1 119 437,19 рублей, за счет средств местного бюджета – 58 917,75 рублей);

по муниципальному контракту от 28.08.2017 № 0127200000217003935-0107131-01 нарушен порядок оплаты ООО «ДСПМК-6» за выполненные работы по благоустройству дворовой территории: ул. Ананченко, д. 12, д. 18, д. 24 на сумму 138 508,00 рублей (за счет средств областного бюджета – 131 582,60 рублей, за счет средств местного бюджета – 6 925,40 рублей);

по муниципальному контракту от 28.08.2017 № 0127300011417000030-0107131-01 нарушен порядок оплаты ООО «Погаравтодорстрой» за выполненные работы по благоустройству дворовой территории: ул. Октябрьская, д. 7 на сумму 154 941,75 рублей (за счет средств областного бюджета – 147 194,66 рублей, за счет средств местного бюджета – 7 747,09 рублей);

по муниципальному контракту от 28.08.2017 № 0127200000217003939-0107131-01 нарушен порядок оплаты ООО «Погаравтодорстрой» за выполненные работы по благоустройству дворовой территории: ул. Володарского, д. 102 на сумму 268 345,72 рублей (за счет средств областного бюджета 254 928,43 рублей, за счет средств местного бюджета 13 417,29 рублей).

**Председатель**

**Контрольно-счётной палаты**

**Погарского района О.А. Ахременко**